«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по формированию общественной палаты муниципального образования Сенгилеевский район

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объявление о начале формирования нового созыва общественной палаты муниципального образования в соответствии с п.8.4. Положения об ОП МО №314 от 30.03.2017г | 31.03.2023 | Глава МО «Сенгилеевский район»- А.А.Кудряшов | Объявление о начале формирования в обязательном порядке размещается в сети интернет на офиц.сайте и страницах в соцсетях МО, дублируется на сайте ОП УО. В объявлении указывается место и время приема заявлений, тел.для справок, перечень необходимых документов |
|  | Сбор заявлений о выдвижении кандидатов в новый состав Общественной палаты от некоммерческих организаций и общественных объединений в соответствии с п.8.6. Положения об ОП МО №314 от 30.03.2017г | 14.04.2023 | Глава МО «Сенгилеевский район»- А.А.Кудряшов, Глава администрации МО «Сенгилеевский район»-Самаркин М.Н. |  |
|  | Утверждение членов нового состава Общественной палаты из числа кандидатур, представленных некоммерческими организациями и общественными объединениями Представительным органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с п.8.7. Положения об ОП МО №314 от 30.03.2017г | 27.04.2023 | Глава МО «Сенгилеевский район»- А.А.Кудряшов |  |
|  | Утверждение членов нового состава Общественной палаты из числа кандидатур, представленных некоммерческими организациями и общественными объединениями Главой администрации муниципального образования в соответствии с п.8.8. Положения об ОП МО №314 от 30.03.2017г | 27.04.2023 | Глава администрации МО «Сенгилеевский район»-Самаркин М.Н. |  |
|  | Формирование рабочей группы для организации и проведения процедуры отбора кандидатов в члены Общественной палаты, выдвинутых от некоммерческих организаций и общественных объединений в соответствии с п.8.9. Положения об ОП МО №314 от 30.03.2017г | 28.04.2023 | Глава администрации МО «Сенгилеевский район»-Самаркин М.Н., члены общественной палаты муниципального образования Сенгилеевский район |  |
|  | Размещение рабочей группой на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о начале процедуры отбора кандидатов в члены Общественной палаты от некоммерческих организаций и общественных объединений в соответствии с п.8.10. Положения об ОП МО №314 от 30.03.2017г | 28.04.2023 | Глава администрации МО «Сенгилеевский район»-Самаркин М.Н., члены общественной палаты муниципального образования Ульяновской области |  |
|  | Сбор рабочей группой заявлений о выдвижении кандидатов в новый состав Общественной палаты некоммерческие организации и общественные объединения в соответствии с п.8.11. Положения об ОП МО №314 от 30.03.2017г | 15.05.2023 | Глава администрации МО «Сенгилеевский район»-Самаркин М.Н., члены общественной палаты муниципального образования Ульяновской области |  |
|  | Принятие рабочей группой в установленном регламентом Общественной палаты порядке решения об определении членов нового состава Общественной палаты из числа кандидатур, представленных некоммерческими организациями и объединениями граждан в соответствии с п.8.12. Положения об ОП МО №314 от 30.03.2017г | 18.05.2023 | Глава администрации МО «Сенгилеевский район»-Самаркин М.Н., члены общественной палаты муниципального образования Ульяновской области |  |
|  | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования информации об утверждении окончательного состава Общественной палаты муниципального образования в соответствии с п.8.15. Положения об ОП МО №314 от 30.03.2017г | не позднее 26.05.2023 | Глава МО «Сенгилеевский район»- А.А.Кудряшов |  |
|  | Разработка проекта Регламента Общественной палаты и проекта Кодекса этики члена Общественной палаты | не позднее 30.05.2023 | Глава администрации МО «Сенгилеевский район»-Самаркин М.Н., члены общественной палаты муниципального образования Ульяновской области |  |
|  | Проведение первого заседания Общественной палаты муниципального образования нового состава в соответствии с п.8.16. Положения об ОП МО №314 от 30.03.2017г | не позднее 31.05.2023 | Глава администрации МО «Сенгилеевский район»-Самаркин М.Н. |  |

Глава-Председатель совета депутатов

МО «Сенгилеевский район»					              А.А.Кудряшов

И.о.Главы администрации

МО «Сенгилеевский район»   	                                            Н.В.Нуждина