**Итоги по реализации национальных проектов**

**за 9 месяцев 2024 года на территории**

**муниципального образования «Сенгилеевский район»**

На территории муниципального образования реализуется 16 региональных проектов входящих в структуру 6 национальных проектов, что подразумевает исполнение 25 целевых показателей.

**В рамках национального проекта «Жилье», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** на территории МО «Сенгилеевское городское поселение» в 2024 году запланировано:

1. Благоустройство общественной территории парка «Молодежный», расположенной по адресу г. Сенгилей, ул. Гая (3 этап), муниципальный контракт № 5 от 20.11.2023 г.

Подрядчик ООО «Профикс», сумма контракта 8 708 686,00 рублей, из них 500 000,00 - средства местного бюджета (оплачено 7 855 263,33).

Виды работ: подготовительные работы, устройство входной группы, устройство зоны отдыха с установкой беседок, устройство ограждения, косметический ремонт двух вспомогательных помещений, установка туалета и контейнерной площадки, устройство зоны воркаута, установка видеонаблюдения, проведение работ по озеленению. Основные виды работ завершены, объект готовится к сдаче.

1. Также в 2024 году реализуется проект по благоустройству прибрежной территории «Душа Волги» в городе Сенгилей Ульяновской области

(107 663 000,00 , в том числе 3 000 000, 00 средства местного бюджета).

Разработка проектно-сметной документации, подрядчик ИП Осокин Максим Николаевич, сумма контракта 1 967 000,00 рублей, из них 54 809,91средства местного бюджета (оплачено)

 Подрядная организация ООО «Регионстрой», муниципальный контракт № 7 от 26.04.2024 г., стоимость контракта 105 169 510,57 рублей, из них 2 930 519,6 рублей средства местного бюджета (оплачено 59 312,41155).

Предусмотренные виды работ, процент выполнения:

- Демонтажные работы – 100 %

- земляные работы – 100 %

- устройство покрытий – 92 %

- монтаж малых архитектурных форм – 65 %

- наружное электроосвещение – 95 %

- наружные сети, санитарно-технические сети – 85 %

- устройство настилов – 96%

- озеленение – 50 %

- монтаж системы видеонаблюдения – 60 %

Общая техническая готовность объекта – 82 %

(виды работ: монтаж тротуарной плитки и бортового камня, монтаж маяка, подготовка почвы под озеленение, монтаж МАФ)

До 10.11.2024 г. планируется сдача объекта.

**МО Силикатненское городское поселение**

Благоустройство общественной территории – парка Культуры и отдыха (2 очередь), муниципальный контракт № 01685000006230040780001 от 20.10.2023 г., подрядчик ИП Козлов П.В. сумма контракта 5 222 500.00 рублей, из них 222 906,04 рублей сумма местного бюджета (оплачено

330,77)

 Виды работ: устройство ограждения входной группы, покрытие проездов, тротуаров, дорожек, освещение, устройство ограждения.

 Работы завершены.

**Всего в МО «Сенгилеевский район» на 2024 год запланировано к реализации 118 905 672,00 рублей, из них 1 794 125,0 рублей средства местного бюджета.**

По национальному проекту **«Жилье»** в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья, по этапу 2022 – 2023 года переселению подлежат: **220 человек из 108 жилых помещений.**  Общая площадь расселяемых жилых помещений составляет- 4362,00 кв.м.

В рамках заключенных муниципальным образованием контрактов
от 31.10.2022 с ООО «Эврика» на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» ведётся строительство двух многоквартирных домов
в с. Тушна (строительная готовность 95%) и г. Сенгилей (строительная готовность 80%). Срок завершения строительства был 30.11.2023 года.

В настоящее время завершено строительство М К Д расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сенгилеевский район, с.Тушна, ул.Школьная д.8 (ожидается итоговая проверка ГАСН для получения заключения о соответствии построенного дома), общей площадью 2069,4 кв.м., в котором расположена 31 квартира общей площадью 1554,2 кв.м. Ожидаемый срок переселения 15 августа 2024 года.

Так же в стадии завершения строительства находится М К Д расположенный по адресу г.Сенгилей, ул.Шевченко, д.39 общей площадью 4732,8 кв.м. Ожидаемый срок переселения 15 сентября 2024 года.

Начиная с реализации **национального проекта «Образование»**, районом выделяются серьезные средства на модернизацию инфраструктуры образовательных учреждений.

В рамках национального проекта **«Поддержка семей, имеющих детей»** на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет на базе каждого дошкольного учреждения организована работа консультационных центров для оказания услуг психолого–педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей. На 01 июля 2024 года было предоставлено 2993 услуги (план на 2024 год с нарастающим итогом не менее 2500 услуг). Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги на 2024 год составляет не менее 80%.

Целью **федерального проекта «Успех каждого ребёнка»** является обеспечение к 2024 году для не менее 85,9% детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных условий для воспитания гармонично развитой с социально-ответственной личности.

 Общий охват составляет 1953 человек (70,7%) от общего числа детей проживающих на территории МО «Сенгилеевский район» в возрасте от 5-18 лет.

Задача на 2024 увеличить охват детей в возрасте от 5-18 лет дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет до 85,9 %.

Целью **федерального проекта «Успех каждого ребёнка»** - это создание условий для обучения к 2024 году не менее 72 детей, с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий в возрасте от 5 до 18 лет.

Целью **национального проекта «Культура»** является обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Данный проект направлен на увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.

Срок реализации:

Январь 2019 – 31 декабря 2024 г.г.

Основные мероприятия, направленные на реализацию Национального проекта «Культура», делятся на 3 направления (Федеральные проекты):

- культурная среда,

- творческие люди,

- цифровая культура

В 2024 году в рамках Национального проекта «Культура» было произведено техническое оснащение оборудования для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности и обеспечения хранения музейных предметов в МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей им. А.И. Солуянова» на сумму 3720,7 тыс. руб.

На сегодняшний день проведены три аукциона из которых сложилась экономия 1412,7 тыс. руб. Заключены 11 прямых договоров , в том числе 6 договоров на сложившуюся экономию. В рамках данного проекта были приобретены: оборудование для экспозиционно-выставочной деятельности и обеспечения хранения музейных предметов, интерактивная панель, информационный терминал, кондиционеры, галерейная система, оргтехника, увлажнители воздуха, термогигрометры, стеллажи, комплекс витрин для манекенов, манекены гнущиеся, интерактивный стол, микрофоны, настенные экспозиционные витрины и рулонные шторы. Деньги освоены в полном объёме.

Так же в рамках программы «Культура» МО «Сенгилеевский район» в здание музея была приобретена офисная мебель на 179,5 тыс. руб.

В МУК «ЦБС» была установлена система видеонаблюдения и закуплены книги для обеспечения сельских библиотек на общую сумму 195,6 тыс. руб.

В текущем году обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» прошел:

 1 работник клубной системы в «Краснодарском государственном институте культуры» по программе: «Организация театральной деятельности в детских и молодежных творческих коллективах» (в феврале).

1 сотрудник районного краеведческого музея в Кемеровском государственном институте культуры - по программам:

- «Муниципальный краеведческий музей нового формата»

- «Особенности организации экскурсионной деятельности в музее на современном этапе»

Запланировано обучение еще 6 работников культуры, а именно:

2 работника библиотечной системы по программе:

- «Организация библиотечного пространства и комфортной среды с учетом пользователей» в Краснодарском государственном институте культуры

- «Медиа сопровождение и цифровые технологии продвижения учреждений культуры» в Челябинском институте культуры

3 работника клубной системы в «Краснодарском государственном институте культуры» по программам:

- «Новые формы социально-культурной работы с различными категориями населения»

- «Технология создания массовых праздников и шоу-программ»

1 работник МУК «Муниципальный культурный комплекс» в Санкт Петербургском государственном институте кино и телевидения по программе «Креативные инструменты продвижения учреждения культуры в социальных сетях».

В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» реализация **федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** осуществляется по трём региональным проектам:

**- «Популяризация предпринимательства»**

 - **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

-**«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»**

 В рамках проекта **«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** организована деятельность Координационного Совета по развитию предпринимательства. С начала 2024г проведено 2 заседания.

 В рамках проекта **«Популяризация предпринимательства»:**

В 9 месяцев .2024г в МО «Сенгилеевский район» проведёно 4 обучающих мероприятия, в которых приняли участие 122чел.

 Предприниматели Сенгилеевского района приняли участие в областных мероприятиях:

 - в VIII Форуме деловых женщин Ульяновской области (**01.03.** **2024г** - **7 чел**),

 - в акции «Дни открытых дверей для предпринимателей» организованной Роспотребнадзором по Ульяновской области (**14.03. 2024г- 3 чел)** ,

 - во встрече с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ульяновской области Толчиной Е.А. (**15.02**.**2024г- 32 чел** )

 - в Форуме «Сделано в Ульяновской области» (**24.05.2024г** – 6 чел)

 Глава КФХ Глебова Э.В. основательница бренда «Итальянские сыры» в апреле 2024г приняла участие в проекте «Фермерская ярмарка» Международной выставки форума «Россия» на ВДНХ г.Москва.

 В рамках проекта **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».**

С целью вовлечения молодёжи и населения в предпринимательскую деятельность за 9 мес. 2024г проведено 4 мероприятия «Азбука предпринимателя» со студентами Сенгилеевского технологического техникума и педагогического техникума, в которых приняли участие 124 чел.

 В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» организована информационно - консультационная работа с населением по вопросу введения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», участия в региональном проекте «Содействие в реализации адресной поддержки граждан», по открытию бизнеса и др. С начала 2024г получили консультацию 63 чел.

В МО «Сенгилеевский район» проводятся мероприятия направленных на популяризацию и вовлечение в предпринимательскую деятельность. За 9 мес. 2024г подготовлены и опубликованы в районной газете «Волжские зори» 7 статей по предпринимательству и самозанятости.

**Мероприятия по развитию финансовых технологий** поддержки предпринимательства заключаются в сопровождении по вопросам предоставления региональных мер поддержки, субсидий (грантов) и консультирование по участию в приоритетном региональном проекте «Содействие в реализации адресной поддержки граждан». По состоянию на 01.10.2024г получили поддержку 18 чел на сумму  **4 млн. 451 тыс. 674руб**., в том числе: по линии предпринимательства 7 соцконтрактов на сумму  **2 млн. 258 тыс. 224 руб.** по линии ЛПХ 11 соцконтрактов на сумму **2 млн. 193тыс. 450 руб**.

 По итогам 9 месяцев 2024гзавершена реализация 3 инвестиционных проекта, объём инвестиций 16,2 млн.руб, создано 6 новых рабочих мест в том числе:

 - «Строительство двух модульных домиков» **ИП Эйхман О.И**. (Сенгилеевский район, с. Тушна. Глемпин «Холмы»). Проект реализован, благодаря участию в региональном конкурсе на предоставление субсидий из областного бюджета, в целях финансового обеспечения части затрат, предусматривающих реализацию мероприятий, направленных на создание некапитальных средств размещения (кемпингов, автокемпингов) на территории Ульяновской области, по направлению «Туризм», и получению в конце 2023г на условиях софинансирования субсидии в сумме 4,3 млн. руб. Создано 1 рабочее место.

 - «Строительство страусиной фермы» (ИП Кочеткова Л.М. с. Новая Слобода) Реализация проекта осуществлялась с 2021г по 2024г, объём инвестиций 3,0 млн.руб. Построено помещение для содержания птицы, построен инкубатор, выделен и огорожен участок для выгула страусов.

 - «Ремонт и модернизация помещений на хлебоприёмном пункте г. Сенгилея» инициированный ООО «Молвино-Агро». Объём инвестиций 8,9 млн.руб. Создано 5 новых рабочих мест.

В настоящее время Управлением экономического и стратегического развития Администрации МО «Сенгилеевский район» сопровождаются в малом бизнесе 7 инвестиционных проектов, с объёмом инвестиций 112,8 млн. руб., по которым планируется создать 30 новых рабочих мест .

**1. ООО «Симбирская Гавань».** Туристический продукт - речное путешествие на пассажирском теплоходе по реке Волга «Симбирская кругосветка». В рамках проекта планируется строительство парк-отеля «Сенгилеевская гавань» в г. Сенгилее. Реализация проекта 2024 - 2027гг. Объём инвестиций 98 млн.руб, 15 новых рабочих мест.

**2. ИП Глебова Э.В**. (Сенгилеевский район», с. Смородино). Реализация проекта по направлению «Агротуризм». Строительство туристической базы. (благоустройство и ограждение территории туристической базы, строительство двух домиков). Объём инвестиций 2,0 млн.руб, 2 новых рабочих места.

 **3. ИП Семьяннов А**.Ю. (г.Сенгилей) строительство туристической базы

«Широкий». Объём инвестиций 3,0 млн. руб. Планируется создать 2 рабочих места. Срок реализации – 2022-2024гг. Для реализации проекта предоставлен в аренду земельный участок, в летний период проведены работы по подведению линии электропередач. Планируется установка 4-х домиков для круглогодичного проживания. В настоящее время установлена беседка и домик.

 **4. ИП Комаревцев С.В.** (г. Сенгилей) Строительство туристической базы «Лесная усадьба». В настоящее время построен гостевой дом, беседка с мангальной зоной. В 2023году проведены работы по благоустройству и ограждению территории, завершено строительство гостевого домика и парковки. Объём инвестиций 3,0 млн.руб., 2 новых рабочих места.

**5.ИП Пушистов В. В**. (с.Тушна) Строительство магазина в с. Тушна , объём инвестиций 3,0 млн.руб. срок реализации 2021-2024гг и созданием 3 новых рабочих мест. Здание магазина построено, завершены внутренние отделочные работы.

**6. ИП Канееева А.Ш.** (г.Сенгилей) Реконструкция помещения и открытие гостиницы. Объём инвестиций 0,8 тыс.руб. планируется создать 2 новых рабочих места. Срок реализации 2023 - 2024гг

**7. ИП Галстян М.Х.** Реконструкция помещения молочной кухни и открытие кафе в г. Сенгилее. Объём инвестиций 3,0 млн.руб. Планируется создать 3 новых рабочих места . Срок реализации 2024г.

**Целевые показатели**

по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | 2024г(тыс. ед) | Факт на 01.04.2024г | Фактна 01.07. 2024г | Фактна 01.10. 2024г |
|  | **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** |
| 1. | Количество объектов, включенных в перечни государственного и муници-пального имущества, (нарастающим итогом) | **39,0** | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 2. | Количество объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней государственного и муници-пального имущества (нарастающим итогом)  | **4,0** | 1 | 1 | 2 |