**Итоги по реализации национальных проектов**

**за 1 квартал 2023 года на территории**

**муниципального образования «Сенгилеевский район»**

На территории муниципального образования реализуется 17 региональных проектов входящих в структуру 6 национальных проектов, что подразумевает исполнение 30 целевых показателей.

Реализация **проекта «Формирование комфортной городской среды»** в 2023 году:

**МО «Сенгилеевское городское поселение»**

- **благоустройство общественной территории парка «Молодежный», расположенной по адресу г. Сенгилей, ул. Гая (2 этап),** муниципальный контракт № 19 от 15.11.2022 г. заключен с Индивидуальным предпринимателем Алимерзаевым Мирзали Гаджимирзаевичем, цена контракта 8 513 662,00 рублей. Из них 500 000.00 рублей средства местного бюджета.

виды работ: МАФ, освещение, покрытие проездов, устройство автодороги.

Подрядчики приступают к работе с 15 апреля 2023 года.

**МО Силикатненское городское поселение**

**- благоустройство общественной территории Центральная площадь (2 этап),** муниципальный контракт № 01685000006220034590001 от 06.09.2022г заключен с Индивидуальным предпринимателем Козлов П.В., цена контракта- 2 080 923,60 руб., из них 104 046.18 рублей средства местного бюджета.

- виды работ: на территории запланированы работы по озеленению.

- **также в 2023 году планируется благоустроить еще одну общественную территорию – парк Культуры и отдыха (1 очередь)** муниципальный контракт заключен с ИП Салахов А.Э. № 01685000006220036410001 от 10.10.2022г, цена контракта- 2 568 888,36 руб., из них 128 444,42 рублей средства местного бюджета.

- виды работ: работы по ремонту входной группы.

Подрядчики приступают к работе с 10 апреля 2023 года

**Всего в МО «Сенгилеевский район» планируется реализовать 13 163 473,96 рублей, из них 732 490,6 рублей средства местного бюджета.**

Начиная с реализации национального проекта «Образование», районом выделяются серьезные средства на модернизацию инфраструктуры образовательных учреждений.  **В рамках Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»** для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей предусмотрено на ремонт учебных кабинетов с целью открытия «Точка роста» в МОУ Кротковская ОШ, МОУЦемзаводская СШ запланировано 3100 тыс. руб.

**Целью федерального проекта «Успех каждого ребёнка»** является обеспечение к 2024 году для не менее 88% детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных условий для воспитания гармонично развитой с социально-ответственной личности.

Общий охват составляет 2067 ребёнок (73,1%) от общего числа детей проживающих на территории МО «Сенгилеевский район» в возрасте от 5-18 лет.

Задача на 2023 увеличить охват детей в возрасте от 5-18 лет дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет до 85 %.

Целью федерального проекта «Успех каждого ребёнка» является обеспечение занятости 25 % обучающихся по программам технической и естественнонаучной направленностей к 2024 году.

В настоящее время по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по технической и естественно-научной направленностям охват составляет 34,2%.

Задачей на 2023 год является - увеличение численности детей, дополнительно охваченных дополнительными общеобразовательными программами, соответствующими приоритетным направлениям, таким как техническое и естественнонаучное до 24,0 %. Руководители образовательных учреждений провели работу по комплектованию с учётом реализации поставленной задачи.

Целью федерального проекта «Успех каждого ребёнка» -это создание условий для обучения к 2024 году не менее 72 детей, с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий в возрасте от 5 до 18 лет.

Всего в системе дополнительного образования занято 78 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

На 2023 год стоит задачасохранить численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образованиене менее 70 человек.

С 01 сентября 2020 года внедрена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области. В настоящее время выдано 1466 (52%) сертификатов.

С целью реализации мероприятия «Создание новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2020 году» с сентября созданы в трех образовательных организациях (МУ ДО Сенгилеевский ЦДТ, МОУ Силикатненская СШ, МОУ Красногуляевская СШ) новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ по направленностям: естественнонаучной, туристско-краеведческой, технической направленности. Общий охват 355 человек. В настоящее время на программах обучается 421 ребёнок. В 2021 году создание новых мест организовано при МОУ Силикатненская СШ (техническая направленность и социально-гуманитарная) и МОУ СШ г.Сенгилея им. Н.Н.Вербина (художественная). Общий охват составил 210 человек. В настоящее время обучаются 307 детей.

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию- 397 человек. Задача на 2023 год охватить 1193 человека.

Количество обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества. В настоящее время в наставничество вовлечены 403 ребенка из 8 образовательных организаций -18,5%.

Целью **национального проекта «Культура»** является обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Данный проект направлен на увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.

Срок реализации: Январь 2019 – 31 декабря 2024 г.г.

Основные мероприятия, направленные на реализацию Национального проекта «Культура», делятся на 3 направления:

- культурная среда, - творческие люди,

- цифровая культура

В рамках реализации Федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2023 году будет открыт сельский дом культуры в с. Шиловка. Финансирование данного мероприятия составило 42131649,00. Строительство СДК с. Шиловка находится в введении Министерства искусства и культурной политики в Ульяновской области, в частности объект строительства курирует ОГКУ «Центр культурных технологий».

В рамках реализации Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» курсы повышения квалификации в первом квартале 2023 года прошли 9 сотрудников:

- один сотрудник МУК «Муниципальный культурный комплекс» на базе Пермского государственного института культуры.

- пять сотрудников МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б.С. Неклюдова» на базе ФГБОУ ВО Краснодарский государственный институт культуры и на базе Пермского государственного института культуры;

- три сотрудника МУК «Централизованная библиотечная система» прошли обучение образовательных учреждениях: ФГБОУ ВО Краснодарский государственный институт культуры, ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры.

**Реализация национального проекта «Спорт норма жизни»:**

1. **Информация по реализации национальных проектов за 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Предусмотрено на конец 2023 года | Фактическое выполнение за 1квартал |
| Доля граждан., систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) процентов | 51,5 | 51,3 |
| Уровень обеспеченности граждан МО «Сенгилеевский район» спортивными сооружениями ,исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) процентов | 62,6 | 62,0 |

По проекту **Цифровое государственное управление** все муниципальные услуги, предоставляемые на территории муниципального образования «Сенгилеевский район», своевременно актуализируются и приведены в соответствие с действующим законодательством. На портал госуслуг выведены 18 услуг, а всего для получения в электронной форме доступно жителям нашего района 15 муниципальных услуг.

На данный момент муниципальными учреждениями района активно используется платформа государственных сервисов версии 2.0, через которую организовано предоставление массовых социально-значимых муниципальных услуг (53 шт.).

По проекту **Цифровое государственное управление** все муниципальные услуги, предоставляемые на территории муниципального образования «Сенгилеевский район», своевременно актуализируются и приведены в соответствие с действующим законодательством. На портал госуслуг выведена 51 услуга, а всего для получения в электронной форме доступно жителям нашего района 32 муниципальных услуг.

На данный момент муниципальными учреждениями района активно используется платформа государственных сервисов версии 2.0, через которую организовано предоставление массовых социально-значимых муниципальных услуг (53 шт.).

По результатам 2021 года **доля взаимодействий граждан** и коммерческих организаций с органами власти местного самоуправления в Сенгилеевском районе, осуществляемых в цифровом виде, **составила 80,64 %, что выше планового на 30.64%.**

В рамках реализации федерального проекта **Информационная инфраструктура** в 2020-2021 годах были проведены работы по подключению Интернета посредством опто-волоконных линий связи в 34 бюджетных учреждениях: с.Русская Бектяшка (ФАП,школа), с. Екатериновка (ФАП), с. Артюшкино (ФАП, школа), с. Алешкино (ФАП, школа), п. Красный Гуляй (школа), п. Цемзавод (школа, противопожарная охрана), с. Шиловка (ФАП, школа), с. Кротково – (ФАП, школа), с. Мордово – (школа, ФАП), с. Елаур – (ФАП, школа, Администрация поселения, пожарная часть), с. Тушна - (Администрация поселения, школа), ФАПы с. Бекетовка, с. Вырыстайкино, п. Кр. Гуляй - (Администрация поселения, пожарная часть), п. Силикатный – (Администрация поселения, школа) г. Сенгилей ЦРБ ул. Нижневыборная д. 8, школа второе и третье здание Октябрьская 6 и Н. Линия 36, п. Силикатный ул. Лесная д. 1А, п. с. Тушна ул. Школьная д. 1, р.п. Красный Гуляй, ул. Железнодорожная, д.4А, ПНИ в п. Лесной (не как социально-значимый объект). На 2022-2024 годы запланировано подключение объектов отрасли культуры.

В результате мероприятий, проведенных в рамках проекта **Информационная безопасность**, в Сенгилеевском районе в 2021 годубыл достигнут показатель Стоимостная доля закупаемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения - 100 %. На 2022 год запланировано удержание данного показателя на том же уровне.

В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» реализация **федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** осуществляется по трём региональным проектам:

**- «Популяризация предпринимательства»**

- **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

-**«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»**

В рамках проекта **«Популяризация предпринимательства»:**

За 1 квартал 2023 год в МО«Сенгилеевский район» проведёно 3 обучающих мероприятия, в которых приняли участие 59 чел.

С начала 2023г делегация муниципального образования «Сенгилеевский район» 2-3 марта приняла участие в VII Форуме деловых женщин Ульяновской области (11 чел), 09 марта 2023г предприниматели участвовали в акции «Дни открытых дверей для предпринимателей» организованной Роспотребнадзором по Ульяновской области (7 чел), 29 марта 2023г субъекты предпринимательской деятельности приняли участие в семинаре с участием представителей налоговой по Железнолорожному району (27 чел).

В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» организована информационно - консультационная работа с населением по вопросу введения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», участия в региональном проекте «Трудовая семья», по открытию бизнеса и др.

За 1 квартал 2023г получили консультацию 34 чел.

В МО «Сенгилеевский район» проводятся мероприятия направленных на популяризацию и вовлечение в предпринимательскую деятельность. За 2022г подготовлены и опубликованы в районной газете «Волжские зори» 4 статьи по предпринимательству и спмозанятости.

Предприниматели Сенгилеевского района принимают активное участие в Региональных Неделях предпринимательских инициатив. За 1 квартал 2023 г в рамках проведения I Региональной недели предпринимательской инициативы направлено в Корпорацию – 2 инициативы по улучшению ведения предпринимательской деятельности.

**Предприниматели Сенгилеевского района принимают участие в выставках и конкурсах.**

2 марта 2023г в региональном конкурсе "Лучший женский предпринимательский проект" приняли участие 2 чел. В номинации "Семейное дело (семейный бизнес)" победительницей стала Жукова Ольга Олеговна - Глава КФХ с. Смородино Сенгилеевского района, в номинации "Пишем о бизнесе" ОАУ "Редакция газеты "Волжские зори" редактор Петрова Екатерина Михайловна.

16-18 марта 2023г Антон и Олеся Эйхман (руководители глемпинга «Холмы» с. Тушна) приняли участие в 29-ой Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в первом павильоне МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

В рамках проекта **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».**

С целью вовлечения молодёжи в предпринимательскую деятельность в 1 кв.2023г проведено 3 мероприятия «Азбука предпринимателя».

1. 10.02.2023г мероприятие проведено со студентами Сенгилеевского педагогического техникума. Обсудили вопросы: «Развитие предпринимательства в Сенгилеевском районе. Как стать предпринимателем?, Что такое «самозанятость» и налог на «профессиональный доход», участие в региональном проекте «Трудовая семья» ?», меры поддержки для бизнеса. (32 чел).
2. 27.02.2023г индивидуальный предприниматель Дзюба Л.В. (п.Цемзавод) встречалась с школьниками старших классов Цемзаводской средней общеобразовательной школы и рассказала о предпринимательской деятельности ( 17 чел).
3. 18.03.2023г индивидуальный предприниматель Константинов В.В. (п.Красный Гуляй) встречался с школьниками старших классов Красногуляевской средней общеобразовательной школы и рассказал о предпринимательской деятельности ( 20 чел).

**Целевые показатели**

по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата |  |  |  |  |  |
| 1 | **Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** | 2022г  (тыс. ед) | 2023г  (тыс. ед) | 2024г  (тыс. ед) | **Факт 2022г** | **Факт 1 кв 2023г** |
| 1.1 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятель-ности для индивидуальных предпринимателей, приме-няющих патентную систему налогообложения  (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | **0,124** | **0,130** | **0,136** | 0,196 | 0,201 |
| 2 | **Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** | 2022г  (ед) | 2023г  (ед) | 2024г  (ед) | **Факт 2022г** | **Факт 1 кв. 2023г** |
| 2.1 | Самозанятым гражданам предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муници-пального имущества (коли-чество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом) | **1,0** | **1,0** | **4,0** | 0 | 0 |
| 3 | **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** | 2022г  (ед) | 2023г  (ед) | 2024г  (ед) | **Факт 2022г** | **Факт 1 кв. 2023г** |
| 3.1 | Количество объектов, вклю-ченных в перечни госу-дарственного и муници-пального имущества, (нарастающим итогом) | **36,0** | **39,0** | **39,0** | 36 | 36 |
| 3.2 | Количество объектов иму-щества, переданных субъектам МСП из состава перечней государственного и муниципального имущества ( нарастающим итогом) | **1,0** | **7,0** | **10,0** | 0 | 0 |

По национальному проекту **«Жилье»** в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья по этапу 2022-2023 годов расселению подлежат: 220 человек из 106 жилых помещений. Общая площадь расселяемых жилых помещений составляет 4362,0 кв.м. Строительство многоквартирных домов будет проходить по генподряду путем заключения муниципальных контрактов, в которых муниципальным заказчиком выступает Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район».

Всего 64 договора социального найма, 38 договоров мены, 4 заявления на договор выкупа,1 переселение в старый жилищный фонд. Общее количество жилых помещений для строительства нового жилья- 101.

Финансирование программы переселения:

Общая сумма финансирования – 317 592 000,00 руб., в том числе:

За счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -156 326 404,92 руб.;

За счет средств областного бюджета Ульяновской области – 153 202 315,32 руб.;

Из бюджета муниципальных образований – 8 063 279,75 руб.

По муниципальному образованию «Новослободское сельское поселение» в 2023 году предусмотрено переселение из 32 жилых помещений общей площадью 1268,0 кв.м. Стоимость мероприятий по переселению составит 86 832 000,0 руб.

По муниципальному образованию «Сенгилеевское городское поселение»

По этапу 2022 – 2023 года предусмотрено переселение из 39 жилых помещений общей площадью 1722,0 кв.м. Стоимость мероприятий по переселению составит 125 928 000,0 руб.

По муниципальному образованию «Тушнинское сельское поселение» в 2023 году предусмотрено переселение из 31 жилого помещения общей площадью 1372,0 кв.м. Стоимость мероприятий по переселению составит 104 832 000,0 руб.

Для реализации программы переселения для предложений застройщику подготовлено 3 земельных участка для строительства многоквартирных малоэтажных домов:

- В Сенгилеевском городском поселении –2 участка по ул.Шевченко, 1 участок по ул.Красноармейской;

- в Тушнинском сельском поселении – 1 земельный участок.

02.09.2022г. объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Строительство многоквартирного жилого дома в г.Сенгилей и с.Тушна». Контракты подписаны.