РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район»

седьмого созыва, принятое на двенадцатом заседании

от 24 октября 2024 года № 97

**О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасные и качественные дороги Сенгилеевского района на 2020-2024 годы»**

**за 9 месяцев 2024 года**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасные и качественные дороги Сенгилеевского района на 2020-2024 годы» за 9 месяцев 2024 года (приложение).

2.Признать удовлетворительной работу по реализации муниципальной целевой программы «Безопасные и качественные дороги Сенгилеевского района на 2020-2024 годы» за 9 месяцев 2024 года.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Сенгилеевский район» А.А.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов

муниципального образования

 «Сенгилеевский район»

от 24 октября 2024 года № 97

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасные и качественные дороги Сенгилеевского района на 2020-2024 годы»**

**за 9 месяцев 2024 года**

На реализацию муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Сенгилеевского района в 2020-2024 годах», ремонт автомобильных дорог местного значения в 2024 году предусмотрено 57 836 300,0 рублей : из них 52 500,0 тыс. руб. (90%) – средства бюджета Ульяновской области – субсидии, 5 336,3 тыс. руб. (10%) – средства бюджета муниципального образования.

 В 2024 году запланирован ремонт дорожного полотна на 26 объектах городских и сельских поселений, что составляет порядка 30 000 м2, общей протяженностью 5,95 км.

 На данный момент на 24 объектах МО «Сенгилеевский район» ремонт дорожного полотна выполнен на 100 %

 **МО «Сенгилеевское городское поселение»**

**I. г. Сенгилей:**

1) ул. Красноармейская, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 937 кв. м протяжённостью 0,25 км на сумму 666,5 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ООО «Инвестстрой»**, работы выполнены;**

2) ул. Советская, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 1200 кв. м протяжённостью 0,15 км на сумму 2834,99 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда**).* Заключен контракт с ООО «АльфаТрансстрой», **работы выполнены;**

3) ул. Красноармейская, приведение в соответствие национальным стандартам пешеходного перехода на сумму 1195,7 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ИП Айрапетян А.А.,**выполнено 70%;**

4) ул. Комсомольская, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 2016 кв. м протяжённостью 0,32 км на сумму 5426,1 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).*Заключен контракт с ООО «АльфаТрансстрой», **работы выполнены;**

5) квартал Молодёжный, д.д. 2,3,9,10, ремонт асфальтобетонного покрытия территории МКД на площади 1317 кв. м на сумму 2483,6 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ИП Айрапетян А.А., **работы выполнены;**

6) ул. Гагарина, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 1675 кв. м протяжённостью 0,54 км на сумму 6492,7 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ООО «Айкон», **работы выполнены;**

7) ул. Носова, 13а, приведение в соответствие национальным стандартам пешеходного перехода на сумму 1082,2 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ИП Айрапетян А.А., **выполнено 70%;**

8) ул. Комсомольская, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 1430 кв. м протяжённостью 0,29 км на сумму 3651,2 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).*Заключен контракт с ООО «АльфаТрансстрой», **работы выполнены;**

9) ул. 8 марта, от д. 1а до д.11, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 2330 кв. м протяжённостью 0,47 км на сумму 6080,1 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ООО «АльфаТрансстрой», **работы выполнены;**

10) ул. Котовского, от д.2 до д.14, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 585 кв. м протяжённостью 0,15 км на сумму 1894,3 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ООО «АльфаТрансстрой», **работы выполнены;**

11) ул. Чапаева, от д.2 до д.14, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 844 кв. м протяжённостью 0,22 км на сумму 2600,9 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ООО «АльфаТрансстрой», **работы выполнены;**

12) ул. Южная, от д. 1 до д. 15, ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги на площади 945 кв. м протяжённостью 0,21 км на сумму 742,7 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ООО «Инвестстрой», **работы выполнены;**

13) ул. Комсомольская (от ул. Красноармейской до ул. О. Кошевого), ремонт щебёночного покрытия автомобильной дороги на площади 930 кв. м протяжённостью 0,17 км на сумму 599,9 тыс. рублей *(софинансирование
из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ООО «Инвестстрой», **работы выполнены;**

14) пер. 2 Нагорный, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 654 кв. м протяжённостью 0,16 км на сумму 447,3 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ООО «Инвестстрой»**, работы выполнены;**

15) пер. 2 Прогонный, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 800 кв. м протяжённостью 0,27 км на сумму 517,3 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ООО «Инвестстрой»**, работы выполнены;**

16) ул. Шевченко, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на площади 770 кв. м протяжённостью 0,13 км на сумму 2180,8 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ООО «АльфаТрансстрой», **работы выполнены;**

17) ул. Новая, ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги на площади 1080 кв. м протяжённостью 0,27 км на сумму 696,7 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ООО «Инвестстрой», **работы выполнены;**

18) ул. Заводская, ремонт щебёночного покрытия автомобильной дороги на площади 748 кв. м протяжённостью 0,19 км на сумму 482,5 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ООО «Инвестстрой», **работы выполнены;**

19) ул. Родниковая, ремонт щебёночного покрытия автомобильной дороги на площади 832 кв. м протяжённостью 0,21 км на сумму 536,7 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ООО «Инвестстрой», **работы выполнены;**

**II. Сенгилеевский район**

**МО «Силикатненское городское поселение»**

**ст. Кучуры:**

20) ул. Ленина, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 2707 кв. м протяжённостью 0,51 км на сумму 1790,99 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ИП Семьянов А.Ю., **работы выполнены;**

 21) ул. Железнодорожная, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 2707 кв. м протяжённостью 0,51 км на сумму 1790,0 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ИП Семьянов А.Ю., **работы выполнены;**

 **МО «Красногуляевское городское поселение»**

 **п. Красный Гуляй:**

22) ул.Чкалова – ул. Октябрьская ремонт асфальтобетонного покрытия дороги на площади 1777кв. м протяжённостью 0,36 км на сумму 4415,7 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ИП Абовян А.Н., **работы выполнены;**

**МО «Тушнинское сельское поселение»**

**с. Шиловка:**

23) ул. Чапаева, ремонт асфальтобетонного покрытия дороги на площади 863 кв. м протяжённостью 0,18 км на сумму 2181,5 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).* Заключен контракт с ООО «Альфастрансстрой», **работы выполнены;**

**МО «Елаурское сельское поселение»**

**с. Елаур:**

24) ул. Пушкина, 2 (площадка перед РДК) ремонт асфальтобетонного покрытия дороги на площади 482 кв. м на сумму 2164,7 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).*Заключен контракт
с ООО «АльфаТрансстрой», **работы выполнены;**

**с. Русская Бектяшка:**

25) пер. Конный, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади
748 кв. м протяжённостью 0,21 км на сумму 628,2 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).*Заключен контракт с ИП Семьянов А.Ю., **работы выполнены;**

**МО «Новослободское сельское поселение»**

 **с. Новая Слобода:**

26) пер. Ивановский, ремонт щебёночного покрытия дороги на площади 962 кв. м протяжённостью 0,2 км на сумму 699,2 тыс. рублей *(софинансирование из регионального дорожного фонда).*Заключен контракт с ИП Семьянов А.Ю., **работы выполнены.**

­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_