ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» седьмого созыва, принятое на шестнадцатом заседании

от 27 февраля 2025 года                                                                                     № ___

О ходе реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда муниципального образования «Сенгилеевский район»

на 2020-2024 годы»  за 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2020-2024 годы» за 2024 год (приложение).

2. Признать удовлетворительной работу по реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2020-2024 годы» за 2024 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по аграрной политике и природопользованию (Казанчев И.Ф.).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Сенгилеевский район»                                                                      А.А.Кудряшов

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к решению Совета депутатов

- муниципального образования

- «Сенгилеевский район»

от 27 февраля 2025 года  №___

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда муниципального образования «Сенгилеевский район»

на 2020-2024 годы» за 2024 год

Постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 13 февраля 2020 года № 94-п утверждена муниципальная программа «Экология и окружающая среда муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2020-2024 годы» (далее – муниципальная программа).

Основными задачами муниципальной программы являются:

1. Текущее содержание зеленых насаждений, реконструкция, удаление аварийного зеленого фонда.

2. Обустройство мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов.

3. Ликвидация несанкционированных свалок.

4. Благоустройство родников.

5. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры населения.

6. Подготовка декларации безопасности на гидротехнические сооружения.

Представлен сводный перечень реализованных в 2024 году средств из бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район»:

| № п/п | Наименование программного мероприятия |  | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Учтено в Программе | Заложено в бюджет МО | Реализовано | Средства областного бюджета | Примечание |
|  | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области | 171,58 | 8,17 | 212,5 | 163,41 | Администрацией муниципального образования «Сенгилеевский район» было заключено соглашение о софинансировании расходных обязательств на реализацию мероприятий, направленных на обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Ульяновской области. Сумма исполненных обязательств составила 212491рублей 68 копеек. (из них 163,41 тыс. руб. областного бюджета, 49,08 тыс. руб. бюджета МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области. Процент софинансирования составил 77% средства областного бюджета и 23% средства районного бюджета. В рамках соглашения обустроены площадки по следующим адресам: - Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Кирова, д. 11- 2 контейнера ; - Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Пушкина д. 5- 2 контейнера; - Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Ургалкина, д. 2 -2 контейнера; - Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Молодежная д. 5-2 контейнера ; - Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Советская, д. 4 - 2 контейнера; - Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Советская, д. 32- 3 контейнера; - Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Ленина, д. 50-2 контейнера |
|  | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по МО «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области | 0 | 0 | 170,4 | 0 | В рамках исполнения решения суда №2а-218/2019, срок исполнения до 01.12.2019г. обустроены площадки по следующим адресам: - Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей ул. Красная д. 62-1 контейнер; - Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Нефтебазад.1-2 контейнера ; - Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Новая д.2-2 контейнера ; - Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Пугачева, д. 35- 3 контейнера; - Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Кирова д.29- 5 контейнеров. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок, образовавшихся после 01.01.2019 | 193,5 | 193,5 | 425,54 | 0 | За 2024 год ликвидировано 23 несанкционированные свалки, из них 18 в рамках субботников, «санитарных пятниц» с привлечением специальной техники ООО «Сенгилеевский цементный завод» Объемные несанкционированные свалки были ликвидированы в МО Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области. с. Тушна (лесополоса «Бригада», за кладбищем, москвическая посадка»), с. Екатериновка (при въезде в село в овраге»). МО Елаурское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области. |
|  | Благоустройство родников по МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области | 275,0 | 14,47 | 319,97 | 275,0 | В течение года в рамках реализации мероприятий, связанных с выполнением работ по благоустройству родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» в рамках государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области», проведен ремонт родника «Теплый колодец» в с. Кротково на сумму 175,2 тыс. руб. и безымянный родник в с. Каранино на сумму 114,29 тыс. руб. Процент софинансирования составил 95% средства областного бюджета и 5% средства районного бюджета. В связи с обращениями граждан в с. Мордовская Бектяшка выполнен ремонт навеса родника на сумму 30,5 тыс. руб. |
|  | ИТОГО: | 640,08 | 216,14 | 1128,41 | 438,41 | Фактический процент средств областного бюджета от исполненных расходных обязательств составил 39%. Средства бюджета муниципального образования 61% |

По заявлениям жителей в 2024 году проведено обследований 20-ти  деревьев.  Снесено 12 аварийных деревьев и проведена санитарная обрезка в 2024 году  8 деревьев. В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», где предусмотрены ежегодные мероприятия по очистке от мусора берегов водных объектов (Всероссийская акция «Вода России») проводились мероприятия по очистке береговой линии р.Волги в г. Сенгилей,   с. Русская Бектяшка, с. Шиловка, озера в п. Силикатный. Информационное освещение мероприятий осуществляется на официальном сайте и в газете «Волжские зори».

Достижения количественных годовых значений целевых показателей:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Предусмотрено программой | Фактическое исполнение | Выполнение индикаторов,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество проведённых обследований зелёных насаждений, ( единиц) | 20 | 20 | 100% |
| 2. | Доля деревьев и кустарников, в отношении которых выполнена обрезка, от общего количества деревьев и кустарников, нуждающихся в проведении таких работ, % | 60 | 60 | 100% |
| 3. | Доля удалённых аварийных деревьев и кустарников от общего количества аварийных деревьев и кустарников, выявленных по итогам мероприятий по обследованию зелёных насаждений, % | 60 | 57 | 95% |
| 4. | Количество обустроенных мест (площадок) для накопления твёрдых коммунальных отходов, единиц | 7 | 12 | 171% |
| 5. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества несанкционированных свалок, выявленных после 01.01.2019 года % | 100 | 100 | 100% |
| 6. | Количество благоустроенных родников, единиц | 2 | 2 | 100% |
| 7. | Количество проведённых экологических мероприятий, шт | 12 | 12 | 100% |
| 8. | Количество человек, принявших участие в экологических мероприятиях, чел. | 1000 | 1050 | 105% |

- Эффективность программы составила 108,8  %

- Реализация программы признана эффективной.