ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район»

седьмого  созыва, принятое на семнадцатом заседании

от 27 марта 2025 года                                                                                           №

О ходе реализации комплексной муниципальной программы

«Забота» на период 2024-2028 годы за 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Совет депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район»

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации комплексной муниципальной программы «Забота» на период 2024-2028 годы за 2024 год (приложение).

2. Признать удовлетворительной работу по реализации комплексной муниципальной программы «Забота» на период 2024-2028 годы за 2024 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной политике, местному самоуправлению и правам человека (Шубин С.П.).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Сенгилеевский район»                                                                       А.А.Кудряшов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования «Сенгилеевский район»

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

«Сенгилеевский район»

от 27 марта 2024 года  №

ИНФОРМАЦИЯ

о  реализации  комплексной муниципальной программы «Забота»

на период 2024-2028 годы за 2024 год

В 2023 году разработана комплексная муниципальная программа «Забота» на период 2024-2028 годы, которая утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» от 27.12.2023 №912-п «Об утверждении муниципальной программы «Забота» муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской  области на период 2024-2028 годы».

Комплексная муниципальная программа «Забота» на 2024-2028 годы направлена  на повышение качества жизни населения Сенгилеевского района за счёт интеграции мероприятий органов местного самоуправления муниципального образования «Сенгилеевский район», институтов гражданского общества, юридических и физических лиц, направленных на поддержку социально не защищённых граждан и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в поддержке, во всех сферах, влияющих на жизнеобеспечение населения, за счёт повышения эффективности и адресности мер, направленных на обеспечение достойного уровня жизни пожилых граждан, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и иных социально не защищённых граждан муниципального образования «Сенгилеевский район».

Комплексная муниципальная программа «Забота» на период 2024-2028 годы включает подпрограммы:

1) «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании «Сенгилеевский район»;

2) «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в муниципальном образовании «Сенгилеевский район».

Также комплекс мероприятий по адресной поддержке населения муниципального образования Сенгилеевский район.

Реализация комплексной муниципальной программы «Забота» на период 2024-2028 годы  осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район».

Фактическое исполнение программы в 2016 году 10018,94 тыс.руб., в 2017 году – 8429,7 тыс.руб., в 2018 году – 10044,30 тыс.руб., в 2019 году – 14237,7 тыс.руб., в 2020 году – 14434,7 тыс.руб., в 2021 году - 15938,0  тыс.руб., в 2022 году – 16201,0 тыс.руб., в 2023 году – 17753,9 тыс.руб.

Плановый объем финансирования на реализацию муниципальной программы по адресной поддержке населения муниципального образования «Сенгилеевский район»  «Забота» в 2024 году составляет 5979,1 тыс.руб.

за счет средств бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район.

В итоге за 12 месяцев 2024 года на реализацию программы «Забота» фактически направлено 10 173,6 тыс.руб. (170,2% от планового значения, план – 5979,1 тыс.руб.), в т.ч.:

- из средств бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район 9 018,5  тыс.руб. (исполнение плана на 150,83 %, плановое значение – 5979,1 тыс.руб.),

- из внебюджетных средств – 1 155,1 тыс.руб. (плановое значение – 0,0 тыс.руб.).

В том числе:

1)на реализацию комплекса мероприятий по адресной поддержке населения за 12 месяцев 2024 года  направлено 733,0 тыс.руб. (366,5% от планового значения- 200,0 тыс.руб.), помощь получили 35 чел., в том числе:

- из средств районного бюджета – 35 чел. на 733,0 тыс.руб.;

- из внебюджетных средств – 0 чел. на 0,00 тыс.руб.

Из средств муниципального образования помощь оказана 35 чел. на 733,0 тыс. руб. ( 2016–19 чел. на 74,0 тыс.руб., 2017–35 чел. на 160,0 тыс. руб., 2018–53 чел. на 156,5 тыс. руб., 2019–25 чел. на 124,0 тыс.руб., 2020–40 чел. на 302,0 тыс.руб., 2021–11 чел. на 46,5 тыс.руб., 2022–25 чел. на 162,0 тыс.руб., 2023 - 21 чел. на 244,0 тыс.руб.), в т.ч.:

- в связи с пожаром – 8 чел. на 124,0 тыс.руб.;

- в связи с ТЖС - 3 чел. на 9,0 тыс.руб.

-в связи с гибелью участника СВО – 24 чел. на 600,0 руб.

2)на реализацию комплекса мероприятий по  повышению качества жизни граждан старшего поколения за 12 месяцев 2024 года   из бюджетов различных уровней направлено 3910,7 тыс.руб. (180,2% от плана, плановое значение 2170,0 тыс.руб.), в том числе:

- из средств районного бюджета – 3022,0 тыс.руб. (139,3% от плана, плановое значение 2170,0 тыс.руб.);

- внебюджетные средства – 888,7 тыс.руб. (плановое значение 0,0 тыс.руб.).

| № | Наименование мероприятия | План на 2024 год | Факт за 12 месяцев 2024 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих муниципального образования «Сенгилеевский район» | муниципальный бюджет 2092,0 | 2820,6 МБ |
| 2. | Проведение районных смотров-конкурсов клубов для граждан пожилого возраста, расположенных на территории МО «Сенгилеевский район», зимних и летних турслётов для граждан старшего поколения | муниципальный бюджет 15,0 | 8,7 МБ |
| 3. | Организация доставки граждан старшего поколения для участия в проекте «Серебряные каникулы» | муниципальный бюджет 8,0 | 21,9 МБ |
| 4. | Мероприятия для граждан пожилого возраста и инвалидов в Центрах активного долголетия | муниципальный бюджет 25,0 | 90,8 МБ |
| 5. | Чествование граждан пожилого возраста и инвалидов, приуроченное к знаменательным датам (Дни воинской славы, годовщины, юбилейные поздравления и т.д.) | муниципальный бюджет 25,0 | 80,0 МБ |
| 6. | Развитие ветеранского общественного движения | муниципальный бюджет 5,0 | - |
| 7. | Проведение акций по оказанию помощи гражданам пожилого возраста «Чистый дом», «Наполни социальный погребок», «Ветеран живёт рядом», «Будь здоров, ветеран» | внебюджетные средства 0,0 | 545,5 ВБ |
| 8. | Оказание мер социальной поддержки в рамках реализации корпоративных программ гражданам пожилого возраста, ушедшим на пенсию с предприятий и организаций, а также гражданам предпенсионного возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | внебюджетные средства 0,0 | 343,2 ВБ |
|  | План 2170,0 тыс.руб. Факт 3910,7 тыс.руб. (180,2% от плана) | Муниципальный бюджет 2170,0 Внебюджетные средства 0,0 | 3022,0 МБ 888,7 ВБ |

3)на реализацию мероприятий по  поддержке семьи, материнства и детства из бюджетов различных уровней за 12 месяцев 2024 года направлено 5529,9  тыс.руб. (153,2 % от плана, плановое значение 3609,1  тыс.руб.), в том числе из:

-из средств бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район – 5263,5 тыс.руб.;

-внебюджетные средства  266,4 тыс.руб.

| Наименование мероприятия | План на 2024 год | Факт за 12 месяцев 2024 года (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация и проведение социально значимых мероприятий (День семьи, День защиты детей, День св.Петра и Февроньи, День отца, День семейного общения, День матери, ёлка для детей-инвалидов, «Социальный десант» и др.) | МБ 39,8 | МБ 151,8/630 чел. |
| Предоставление единовременной денежной выплаты на питание и проезд беременным женщинам, предоставление единовременной помощи при рождении ребёнка. | МБ 40,0 | МБ 20,5/19 чел. |
| Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам, трудоустроенным в образовательные организации муниципального образования «Сенгилеевский район» в рамках договоров о целевом обучении | МБ 39,1 | МБ 62,0 |
| Организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся в школах района | МБ 3208,3 | МБ 4264,2 |
| Финансирование денежных средств в размере 100% за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МБ 189,7 | МБ 655,0 |
| Проведение благотворительных акций (ПСШ, НСП, ПДП) | МБ 80,0 ВБ 0,0 | МБ 100,0/225 чел. ВБ 266,4/387 чел. |
| Предоставление жилого помещения на период прохождения практики | МБ 1,0 | МБ 0 |
| Предоставление финансовых средств на оздоровление работников бюджетной сферы | МБ 1,2 | МБ 0 |
| Приобретение, установка и техническое обслуживание дымовых сигнализаторов в ветхих и деревянных домах (квартирах), в которых проживают семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации | МБ 5,0 | МБ 10,0/10 чел. |
| ИТОГО | План на 2024 МБ 3609,1 ВБ 0,0 | Факт за 12 месяцев 2024 МБ 5263,5 ВБ 266,4 |

____________________________