ФОРМА

ежеквартального ( годового) отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2021 – 2023 годы»

за     1 квартал 2023год

| № п/п | Наименование показателей | По программе план на 2023г | фактически | Причины отклонения ( если имеются) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные результаты реализации программы |  |  |  |
| 2 | Целевые индикаторы |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, всего на конец года | 615 | По состоянию на 01.04.2023г численность субъектов предпринимательской деятельности по МО «Сенгилеевский район» составила 562, в т.ч. 93 юридических лица (малые предприятия) и 469 индивидуальные предприниматели и «самозанятые», что составляет 100,4 % к 01.04.2022г. (СМСП- 560 в т.ч. ИП и самозанятые – 459) . За 1 квартал 2023 года открылись 34 ИП, прекратили свою деятельность 37. |  |
| 2.2 | Численность занятых работников (включая штатных , внештатных) у субъектов малого и среднего предпринимательства | 1375 | Численность работающих в сфере малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» по состоянию на 01.04.2023г – 1353 чел, рост к соответствующему уровню прошлого года составил 101,2% (1337чел). (12% в общем количестве занятого населения по району). |  |
| 2.3 | Увеличение в отчётном году по отношению к предыдущему доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объёме валового продукта района | 105% | Сведения статистическим органом не предоставляются. |  |
| 2.4 | Увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах бюджета муниципального образования | 11% | В бюджет муниципального образования «Сенги-леевский район» за 1 квартал 2023г поступило налоговых платежей в сумме 809,4 т.р, что составило к плану 37,0%, к 1 кварталу 2022 года – 13,1% (1 кв.2022г - 6173,8 т.р). В том числе: - упрощённая система налогообложения в сумме 1217,2 т.р. или 100,6% к плану и 47,3% к соответствующему периоду 2022г (2573,8т.р.); - патентной системе в сумме -937,9 т.р. (1 квартала 2022 года 866,4 т.р.); - единый с/х налог в сумме 607,5 т.р., что составляет 114,8% к плану и 22,3% к соответствующему периоду 2022г (2 721,1 т.р.); - ЕНВД выполнен в сумме -77,4 т.р., (1 квартала 2022г - 12,5т.р.); Поступившие от бизнеса за 1 квартал 2023г налоги составили 2,9% от собственных доходов муниципального образования «Сенгилеевский район». | Данный показатель не выполняется в связи с тем, что с 01. 01.2023г осуществляется переход на единый налоговый счёт. |
| 2.5 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учётом введения налогового режима (нарастающим итогом) | 171 чел | В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» организована информационно - консультационная работа с населением по вопросу введения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», участия в региональном проекте «Трудовая семья», по открытию бизнеса и др. За 1 квартал 2023г получили консультацию 34 чел. С 01.07.2020г осуществляется переход на новый режим - налог от профессиональной деятельности. По состоянию на 01.04.2023г зарегистрировано в МО «Сенгилеевский район» - 427чел. | выполнено |
| 2.6 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших информационнно - образовательную поддержку . | 47 чел | За 1 квартал 2023 год в МО«Сенгилеевский район» проведёно 3 обучающих мероприятия, в которых приняли участие 59 чел. С начала 2023г делегация муниципального образования «Сенгилеевский район» 2-3 марта приняла участие в VII Форуме деловых женщин Ульяновской области (11 чел), 09 марта 2023г предприниматели участвовали в акции «Дни открытых дверей для предпринимателей» организованной Роспотребнадзором по Ульяновской области (7 чел), 29 марта 2023г субъекты предпринимательской деятельности приняли участие в семинаре с участием представителей налоговой по Железнолорожному району (27 чел). | выполнено |
| 2.7 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | 21 чел | Предприниматели Сенгилеевского района принимают участие в выставках и конкурсах. 02 марта 2023г в региональном конкурсе "Лучший женский предпринимательский проект" приняли участие 2 чел. В номинации "Семейное дело (семейный бизнес)" победительницей стала Жукова Ольга Олеговна - Глава КФХ с. Смородино Сенгилеевского района, в номинации "Пишем о бизнесе" ОАУ "Редакция газеты "Волжские зори" редактор Петрова Екатерина Михайловна. 16-18 марта 2023г Антон и Олеся Эйхман (руководители глемпинга «Холмы» с. Тушна) приняли участие в 29-ой Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в первом павильоне МВЦ «Крокус Экспо» в Москве. С целью вовлечения молодёжи в предпринимательскую деятельность в 1 кв.2023г проведено 3 мероприятия «Азбука предпринимателя». - 10.02.2023г мероприятие проведено со студентами Сенгилеевского педагогического техникума. Обсудили вопросы: «Развитие предпринимательства в Сенгилеевском районе. Как стать предпринимателем?, Что такое «самозанятость» и налог на «профессиональный доход», участие в региональном проекте «Трудовая семья»?», меры поддержки для бизнеса. (32 чел). - 27.02.2023г индивидуальный предприниматель Дзюба Л.В. (п.Цемзавод) встречалась с школьниками старших классов Цемзаводской средней общеобразовательной школы и рассказала о предпринимательской деятельности ( 17 чел). - 18.03.2023г индивидуальный предприниматель Константинов В.В. (п.Красный Гуляй) встречался с школьниками старших классов Красногуляевской средней общеобразовательной школы и рассказал о предпринимательской деятельности (20 чел). Всего приняли участие 69 чел. | выполнено |
| 2.8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших (региональную или муниципальную) финансовую поддержку | 10 чел | На рассмотрение в областную комиссию в течение 1 квартала 2023г были направлены три материала на заключение соцконтрактов на открытие предпринимательской деятельности, но получили отказ. | Не выполнено |
| 3 | Финансирование мероприятий в т.ч. по направлениям и источникам |  |  |  |
| 3.1. | Создание, дизайн и печать полиграфической продукции «Инвестиционный потенциал МО «Сенгилеевский район». | 35 | 0 |  |
| 3.2. | Подготовка презентационного материала для участия в выставках, размещения информации презентационного характера в СМИ с целью привлечения инвестиционных средств в проекты. | 15 | 0 |  |
| 3.3. | Участие в Форумах, выставках регионального и федерального значения с целью развития предпринимательства и привлечения инвестиций в МО «Сенгилеевский район» | 60 | 0 |  |
| 3.4 | Формирование земельных участков для размещения инвестиционных проектов | 20 | 0 |  |
| 3.5. | Организация и проведение муниципального Форума «Ульяновская область: территория бизнеса - территория жизни» | 20 | 0 |  |
| 3.6. | Подготовка, издание и распространение информационно-справочных брошюр, сборников, буклетов по вопросам предпринимательской деятельности | 10 | 0 |  |
| 3.7. | Обучение специалистов, ответственных за развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности | 20 | 0 |  |
| 3.8. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, праздничных мероприятий, стимулирующих развитие предпринимательской деятельности: - мероприятие, посвящённое дню Российского предпринимательства; - районный конкурс «Лучший предприниматель года»; - чествование работников, занятых в малом и среднем бизнесе и иных производственных сферах; | 60 | 0 |  |
| 3.9 | Проведение районных акций «Спасибо бизнесу», «Азбука предпринимателя» и др. | 15 | 0 |  |
|  | Итого по программе: | 255 | 0 |  |
| 6 | Оценка эффективности реализации муниципальной программы, в т.ч. |  |  |  |
| 6.1 | экономическая | 7 | 4 | 57% |
| 6.3. | бюджетная | 8 | 0 | 0% |
| 6.4. | иная |  |  |  |