- Отчёт об исполнении муниципальных программ за 1 квартал  2024 год.

| № | Наименование программы | Правоустанавливающий документ | Предусмотрено программой на 2024 год, тыс. руб. | Предусмотрено бюджетом на 2024 год, тыс. руб. | Израсходовано за 1 кв.2024 г., тыс. руб. | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Культура муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2022-2024 годы» | Постановление Администрации от 17.11.2021 № 612-п Постановление Администрации от 06.02.2023 № 60-п (изменения) Постановление Администрации от 19.02.2024 № 76-п (изменения) | 62133,7 в т.ч ОБ- 20 813,6 т.р. РБ – 41 320,1т.р | 9203,4 в т.ч.: ФБ -3857,4 ОБ- 392,1 РБ –1153,9 внбюд.ср.-3800 | 2289,9 в т.ч.: ФБ -306,5 ОБ- 181,6 РБ –661,8 внбюд.ср.-1140 | На базе учреждений культуры работают 68 клубных формирований с общим числом участников 940 человек. За 1 кв. 2024г учреждениями культуры проведён фестиваль «Широкая масленица-2023»,торжественное мероприятие, посвящённое 79-ой годовщине со дня образования Ульяновской области. Проводились общественно-значимые праздники, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества, Международному женскому дню, сетевые акции: «Ночь кино», «Ночь в музее», «Ночь искусства», Дни воинской славы. В течение отчетного периода продолжается комплектование книжных фондов сельских библиотек. Проводились ремонтные работы в МУК Библиотечная система. |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2024-2026 годы». | Постановление Администрации от 26.12.2023 № 899-п | 100,0т.р. в т.ч. РБ 100,0т.р | 100,0 т.р в т.ч. РБ-100,0 т.р. | 0 т.р. в т.ч. РБ- 0 т.р. | По состоянию на 01.04.2024 года численность субъектов предпринимательской деятельности составила 585 чел., в т.ч. ИП и «самозанятые» 517 чел , что составляет 104,0 % к соответствующему периоду прошлого года. За 1 кв. 2024 года зарегистрировалось 24 ИП, прекратили свою деятельность 22 чел. Численность работающих в сфере малого и среднего бизнеса - 1363 чел. рост к соответствующему уровню прошлого года 100,7% (1353 чел.); 12% в общем количестве занятого населения по району. Всего за 1 кв. 2024 год в бюджет МО «Сенгилеевский район» поступило налоговых платежей от предпринимательства в сумме 2 860,0 тыс.руб., в 3,5 раза больше к уровню прошлого года (1 кв.2023г – 809,6т.р.). Поступившие от бизнеса налоги составили 7,6 % от собственных доходов муниципального образования. В т.ч. по патентной системе налогообложения в сумме 1740,9 тыс. руб. Упрощённая система налогообложения (30% в части поступления в районный бюджет) в сумме 890,2 тыс. руб. или 73,1 % к соответствующему периоду 2023г (2023- 1217,2 тыс.руб.), единый сельхозналог выполнен в сумме 228,1 тыс.руб., или 37,5%к соответствующему периоду прошлого года (2023- 607,5 т.р.). В течение 1 кв.2024 года с населением была организована информационно-консультативная работа по вопросам введения специального налогового режима- налог на профессиональный доход. Консультацию получили 37 чел. Кроме того, проводились обучающие семинары (2 шт.), в которых приняли участие 42 чел. За отчётный период с целью вовлечения молодёжи в предпринимательскую деятельность проведено 2 мероприятия в рамках проекта « Азбука предпринимательства» со студентами технологического и педагогического техникумов. Были обсуждены такие темы, как «Как стать предпринимателем?», «Что такое «самозанятость « и «профессиональный доход», антикризисные меры поддержки и др.( общее кол-во присутствующих 72 чел). В течение года ИП активно принимали участие во всех областных мероприятиях(форум деловых женщин, День открытых дверей, встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ульяновской области и др.). |
| 3. | Муниципальная программа «Экология и окружающая среда МО «Сенгилеевский район» на 2020-2024 г.» | Постановление Администрации от 13.02.2020 № 94-п Постановление Администрации от 07.11.2022 № 720-п (изменения) Постановление Администрации от 21.03.2024 № 129-п (изменения) | 786,0 ОБ- 275,0 РБ-211т.р. бюджет Сенгил.гор.пос- 300,0т.р | 96,0 ОБ-0,00 РБ-96,0т.р. | 0 ОБ-0,00 РБ-0т.р. | Исполнение мероприятий программы запланировано на 2-3 квартал 2024 года. |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Сенгилеевский район на 2021-2024 годы» | Постановление Администрации от 11.11.2020 г № 577-п Постановление Администрации от 21.07.2021 г № 393-п (изменения) | 128190,6 в т.ч.: ФБ- 120000,0 ОБ – 7396,6 РБ – 794,0 | 7483,8 в т.ч.: РБ – 7483,8 внебюджет -00,0 | 10,0 в т.ч.: РБ – 10,0 внебюджет- 0 | За 1 кв.2024 года в рамках реализации программы было проведено 97 мероприятий с общим охватом населения- 2480 человек разной направленности: -обеспечено участие в областных, межрегиональных, всероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях (участие в соревнованиях по дзюдо, мини-лапте, лыжных гонках, чемпионат непрофессиональной хоккейной лиги и др.). -проведены на базе физкультурно- спортивного комплекса «Олимп» районных соревнований по различным видам спорта (волейбол, баскетбол, минифутбол , лапта, дзюдо,хоккей и др.). Приняли участие в таких крупных спортивных мероприятиях, как День физкультурника, открытый Сенгилеевский кросс, Кросс нации, муниципальный фестиваль ГТО. Число граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 49,2 % от общего населения муниципального образования (плановый показатель -48,4.) Уровень обеспеченности граждан МО спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 64,5%; доля молодых специалистов, в общей численности специалистов в отрасли физ.культуры и спорта составляет 17,1%. |
| 5. | Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2019-2024 г» | Постановление Администрации от 17.12.2018 № 613-п Постановление Администрации от 11.11.2021 № 603-п (изменения) | 13,0 в.ч. РБ -13,0 | 13,0 в.ч. РБ -13,00 | 0,0 в.т.ч. РБ -0,0 | В целях реализации муниципальной программы продолжает работу Межведомственная комиссия по противодействию коррупции, которая состоит из 15 членов. За 1 кв 2024 года проведено 1 заседание Межведомственной комиссии с участием членов Общественной палаты, Совета по вопросам общественного контроля. Информация о работе Комиссии размещается на официальном сайте Администрации и в районной газете -на зданиях Администраций городских и сельских поселений, дошкольных и образовательных учреждениях социальной сферы расположены «ящики доверия», в которых любой желающий может оставить обращение о фактах коррупции. За отчетный период обращений не поступало; -ежемесячно все нормативно-правовые акты и их проекты проходят в Администрации МО «Сенгилеевский район» антикоррупционную экспертизу. -еженедельно работает «Горячая линия» по вопросам коррупции в органах местного самоуправления, на официальном сайте Администрации создана обратная связь, позволяющая гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе и на условиях анонимности; - проведено1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Велась работа по внедрению элементов антикоррупционного воспитания в 11 школах района на уроках истории, экономики, права. Цель использования элементов антикоррупционного воспитания - это воспитание негативного отношения к коррупции, формирование антикоррупционного мировоззрения молодёжи, предупреждение коррупционного поведения граждан. Всего проведено 11 открытых уроков, 16 классных часов, 3 тематические встречи. Были проведены мероприятия, направленные на формирование социальной нетерпимости к проявлениям коррупции. Проходили недели антикоррупционных инициатив, в ходе которых проводились мероприятия по профилактике коррупции: работа «горячих линий», приёмы граждан, анкетирование, семинары, лекции, раздача буклетов, памяток, проведение классных часов в школах, конкурсов рисунков. Организовано взаимодействие и организация сотрудничества с правоохранительными органами по вопросам реализации антикоррупционной политики путем направления информации. Ежемесячно проводится анализ поступивших обращений граждан, которые содержат информацию о фактах совершения коррупции. За отчетный период фактов не выявлено. Информационное обеспечение по теме противодействие коррупции осуществляется на официальном сайте Администрации Мо «Сенгилеевский район» За истекший период размещено 5 публикаций на тему противодействия коррупции. |
| 6. | Муниципальная программа «Забота» муниципального образования «Сенгилееввский район» на период 2024-2028 гг.» | Постановление Администрации от 27.12.2023 № 912-п | 5979,1 в т.ч.: РБ- 5979,1 | 4081,8 в т.ч.: РБ- 4081,8 внебюджетные средства | 1959,2 в т.ч.: РБ- 1871,0 внебюджетные средства 88,2 | Адресная поддержка населения: В течение отчетного периода адресная помощь оказана чел. на общую сумму 25,0 тыс. рублей, в т.ч. в связи с пожаром и ЧС- 1 чел, в связи с ТЖС -2чел. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста: За1 кв. 2023 года на территории МО «Сенгилеевский район» зарегистрировано 5879 граждан пожилого возраста, что составляет около трети населения района. Для решения задачи продления полноценной активной жизни, укреплению физического и психического здоровья граждан пожилого возраста созданы и работают 36 клубов граждан пожилого возраста (19 - на базе учреждений культуры, 3- на базе ФОК «Олимп», 1- на базе учреждения здравоохранения, 1-на базе ПФР, 2- на базе общеобразовательных учреждений, по одному на базе УВД и учреждений социальной защиты и 5 любительских объединения по интересам, 2 на базе православных храмов). Всего в клубах занято 1104 граждан пожилого возраста. В районе работают 11 центров активного долголетия. Проведены акции по оказанию помощи гражданам «Чистый дом», др. Повышение качества жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья: Инвалиду-колясочнику 1 группы ежемесячно выплачивается возмещение вреда здоровью. Создан Совет по делам инвалидов при Главе МО «Сенгилеевский район», в состав которого входят члены общественных организаций и инвалид-колясочник, проведено 3 заседания Совета, на которых рассмотрены вопросы о реализации мероприятий доступной среды, обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов, обеспечение санитарно-курортным лечением, вопросы трудоустройства и занятости ли с ВОЗ. ,На территории района проживает 188 совершеннолетних недееспособных граждан. За1 кв. 2024 г проведены обследования материально- бытовых условий проживания совершеннолетних недееспособных граждан и качества исполнения опекунами своих обязанностей. В рамках реабилитации инвалидов методами культуры и искусства, спорта и туризма ежемесячно проводятся дружеские встречи «Клуба интересных людей», который возглавляет инвалид - колясочник. Поддержка семьи, материнства и детства: за 1 кв.2024г в рамках данного направления оказана помощь беременным женщинам на питание и бесплатный проезд до женской консультации,рожениц ы получили единовременную помощь при рождении ребёнка на общую сумму 1149,7 т.р. В целях поддержки детей из малоимущих семей за счет районного бюджета и спонсорских средств организовано бесплатное горячее питание 425 школьникам в школах района. В целях пропаганды семейных ценностей в течение года проводились социально-значимые мероприятия. Оказывалась социальная поддержка работникам предприятий и организаций, имеющим несовершеннолетних детей, в рамках корпоративных программ. Организован подвоз детей до школы. |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2019-2024 годы» | Постановление Администрации от 19.12.2018г № 617-п Постановление Администрации от 06.06.2019г № 349-п (изменения) Постановление Администрации от 15.10.2020г № 522-п (изменения) Постановление Администрации от 03.02.2021г № 60-п (изменения) Постановление Администрации от 04.03.2021г № 115-п (изменения) Постановление Администрации от 02.09.2021г № 466-п (изменения) Постановление Администрации от 10.04.2023г № 212-п (изменения) Постановление Администрации от 26.12.2023г № 898-п (изменения) | 325408,1 т.р. в т.ч. ФБ- 18705,7 ОБ-186095,8 РБ- 120187,8 внебюджет – 418,8т.р. | 99022,6 в т.ч. ФБ – 0 ОБ- 1321,7 РБ- 97700,9 | 86800,8 в т.ч. ФБ – 4004,8 ОБ- 38062,1 РБ- 44733,9 | Создание условий развития системы образования: уд. вес численности педагогических работников в возрасте до 35лет 31%; количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории составляет 161 чел., количество образовательных учреждений, в которых созданы условия для развития наставничества- 17 ед. (выполнение целевого индикатора), 42% педагогических работников прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна», 40% учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педработников. Реализация комплексных проектов образования: доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных разными формами получения дошкольного образования составляет -63,4 %, доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет. охваченных дошкольным образованием составляет 30%, уд. вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование в общей численности детей- 69,1%; доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением не менее 100 Мб/с- 100% (цел. Индикатор-100); число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших МТБ для реализации программ цифрового, гуманитарного и естественнонаучного профилей – 95; доля обучающихся, охваченных программами цифрового, гуманитарного и естественнонаучного профилей- 85%., доля детей, получивших сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования – 37,0 % , доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного с использованием федеральной ИСПцифровой образовательной среды – 85% (100% выполнения целевого индикатора). |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 2024-2028г.г.» | Постановление Адм. 27.12.2023г № 913-п | 50,0 в т.ч. РБ- 50,0 | 50,0 в т.ч. РБ- 50,0 | 5,0 в т.ч. РБ- 5,0 | В рамках реализации программы за отчетный период совместно с национальным парком «Сенгилеевские горы» проводились лыжные прогулки для популяризации спортивного туризма среди молодёжи, встречи со школьниками, тематические акции, открыты выставки «Зимующие птицы национального парка». Активное участие принимали в выставках, форумах, ярмарках в сфере туризма. Информационное обеспечение по теме туризма осуществлялось на официальном сайте администрации района и районной газете «Волжские зори». Реализация основных мероприятий программы запланировано на 2-3 квартал 2024 года. |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы» | Постановление Адм. 21.11.2019г № 744-п | 6 388,4 в т.ч. ФБ-3000,0 ОБ-3318,4 РБ-70,0 | 0 в т.ч. РБ-00,0 | 0,0 в т.ч. РБ-0,0 | Поголовье КРС в малых формах хозяйствования на 01.04.2024 года составляет 670 голов (-660 голов от планового показателя, предусмотренного программой), в т.ч. коров 289 голов (-211 голов от планового показателя, предусмотренного программой). За 1 кв. 2024 года новых членов в сельскохозяйственные кооперативы не принимались. Доля производства молока в хозяйствах малых форм хозяйствования составляет 27% от общего количества произведённого молока. Новые сельскохозяйственные кооперативы не создавались. |
| 10. | Муниципальная программа « Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Сенгилеевский район», из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года в 2024-2030 годах» | Постановление Адм. от 27.12.2023г № 925-п | По этапу 2024-2025г | 153328,9 в т.ч. ср-ва фонда- 78 992,0 ОБ- 74323,2 РБ- 12,4 Сенгил.г/пос- 1,3 | 0 в т.ч. ср-ва фонда- 0,0 ОБ- 0,0 РБ-0,0 Сенгил.г/пос- 0,0 | Мероприятиями программы по этапу реализации мероприятий в 2024-2025 годах:в связи с незавершением строительства домов в с.Тушна и г.Сенгилее заключены дополнительные соглашения о продлении сроков строительства многоквартирных домов и увеличения стоимости. На строительной площадке в г.Сенгилее ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей (электричество, газ), а также отделочные работы (шпаклевка стен, укладка плитки), строительная готовность по дому составляет 95%., остаются работы по благоустройству. На строительной площадке в с.Тушна строительные работы завершаются , остаются работы по благоустройству территории. В срок до 01.05.24г планируется ввод дома в эксплуатацию. |
| 11. | Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» на 2020-2024гг муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | Постановление Администра-ции от 14.10.2019г № 649-п | 48,0 в т.ч. РБ-48,0 | 0,0 в т.ч. РБ- 0,0 | 00,0 в т.ч. РБ-0,0 | В рамках реализации программы за 1 кв. 2024г проведены мероприятия, направленные на создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни, формирование активного занятия спортом населения района, необходимость прохождения регулярного медицинского контроля (беседы, встречи со школьниками, студентами техникумов), а также беседы и встречи, темой которых является формирование ценностей здорового образа жизни. В рамках проведения месячника по борьбе с туберкулёзом проведена в марте месяце акция в общественных местах «Туберкулёз и его профилактика», в рамках проведения первого этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи где торгуют смертью», проведена информационная акция со студентами технологического техникума «Скажи наркотикам «НЕТ!» Информационное обеспечение всех мероприятий осуществляется в районной газете «Волжские зори», на официальном сайте Администрации и социальных сетях. Продолжена работа по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья на предприятиях и в организациях всех форм собственности с внедрением паспорта «Здоровое предприятие» Активная работа по пропаганде активного образа жизни среди старшего поколения проводится через центры активного долголетия, в которых систематически занимаются 493 чел. -10,2% о общего количества пожилых граждан в районе(функционирует 12 клубов). |
| 12. | Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 2022-2025 годы» | Постановление Администра-ции от 24.01.2022г № 35-п | 25,0 в т.ч. РБ-25,0 | 10,0 в т.ч. РБ- 10,0 | 0 в т.ч. РБ-19,2 | Основными тематическими площадками, направленными на профилактику межнациональных конфликтов на территории Сенгилеевского района являются мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и гармонизацию и межнациональных и межконфессионных отношений. В рамках реализации программы за1 кв.2024г были проведены следующие мероприятия : областной фестиваль «Сенгилей- блинная столица», среди иностранных граждан распространяли методические материалы, брошюры, буклеты. В средствах массовой информации и соц.сетях размещалась информация , направленная на укрепление дружбы народов и межнационального единства. По итогам 1 кв.2024 года сигналы о нарушении принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям в органы местного самоуправления не поступали. |
| 13. | Программа Сенгилеевского района «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2023-2025 годы» | Постановление Администра-ции от 02.02.2023г № 50-п Постановление Администра-ции от 06.02.2024г № 49-п (изменения) | 18,0 в т.ч. РБ-18,0 | 20,0 в т.ч. РБ – 18,0 | 5,0 в т.ч. РБ – 5,0 | В целях реализации муниципальной программы за отчетный период были проведены следующие мероприятия: - в районе работают 6 народных добровольных дружин, которые осуществляют патрулирование улиц с 18-00 до 22-00, а также при проведении массовых мероприятий. Народными дружинами, зарегистрированными в региональном реестре народных дружин подписаны трёхсторонние соглашения с МО МВД России «Сенгилеевский» и Администрациями поселений о сотрудничестве. По итогам года прошло награждение наиболее отличившихся дружинников. - Обеспечение работы «телефонов доверия» при органах местного самоуправления МО «Сенгилеевский район» для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и их родителей; за 1 кв.2024г на телефон доверия поступило 3 звонка; - Комиссией по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних за 1 кв 2024 года проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 60 вопросов, в т.ч по защите прав несовершеннолетних -25. Комиссией проведено 6 комплексных проверок учреждений образования (общеобразовательные школы) и учреждений профессионального образования. Ведётся работа с 13 семьями, находящимися в социально опасном положении, в которых воспитывается 25 детей, на профилактическом учёте состоит 20 подростков, за которыми закреплены общественные воспитатели, наставники-шефы; - В соответствии с мероприятиями программы проводятся межведомственные и профилактические мероприятия: межведомственная профил-ая операция «Подросток», «22.00.Ваши дети дома?», антинаркотическая акция «Сообщи где торгуют смертью», месячник безопасности жизнедеятельности, «круглые столы», лекции по вопросам профилактики преступности, безнадзорности, алкоголизма и формирования здорового образа жизни в МО «Сенгилеевский район»; организация в образовательных учреждениях циклов диспутов, обзор литературы для детей, подростков и молодёжи на тему «Формирование здорового образа жизни» с использованием кино- и видеофильмов; - Проводится работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, в т.ч. организации адресной профилактической работы с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма, а также мероприятия по профилактике вовлечения молодежи в деструктивные группы сети «Интернет». -Для информирования населения по вопросам предупреждения, порядка действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций изготовлены профилактические плакаты, буклеты, памятки; -проводится работа с мигрантами, их интеграция, недопущение распространения в их среде религиозных взглядов. Организована работа с несовершеннолетними , прибывшими с Луганской и Донецкой народных республик, они полностью охвачены профилактическими мероприятиями с привлечением общественных организаций, психологов, осуществляется регулярный контроль по месту их пребывания. Согласно сведений МО МВД России «Сенгилеевский», динамика зарегистрированных преступлений за по сравнению с прошлым годом снизилась на 17,0 %. |
| 14. | Муниципальная программа «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2024-2027 годы» | Постановление Администра-ции от 11.12.2023г № 841-п | 10 343,5 в т.ч. ФБ – 5751,4 ОБ – 2665,7 РБ – 1 926,4 | 6235,6 в т.ч. ФБ – 1223,8 РБ – 2139,8 внебюдж. -2872,0 | 6235,6 в т.ч. ФБ – 1223,8 РБ – 2139,8 внебюдж. -2872,0 | В рамках реализации программы все обучающиеся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных школ обеспечены бесплатным горячим питанием ( всего охват составляет 1464 обучающихся, что составляет 100% от общего числа обучающихся). За счет средст бюджета бесплатное питание получают 124 учащихся. Питание в общеобразовательных организациях организовано по единому примерному цикличному меню для всех обучающихся, разработанному АНО «Агентство здорового и социального питания» Проводится организационно-просветительская работа по формированию культуры здорового питания. Во всех общеобразовательных организациях осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания, согласовывается и утверждается в установленном порядке меню для всех обучающихся. На официальных сайтах всех образовательных организациях района размещена информация об условиях организации питания детей, а также ежедневное меню. В 83,3% образовательных организаций обязательное горячее питание организовано квалифицированными специалистами. |
| 15 | Муниципальная программа « Безопасные и качественные автомобильные дороги Сенгилеевского района в 2020-2024 годах» | Постановление Администра-ции от 22.07.2020г № 359-п Постановление Администра-ции от 25.02.2021г № 97-п (изменения) Постановление Администра-ции от 09.02.2023г № 68-п (изменения) Постановление Администра-ции от 18.01.2024г № 8-п (изменения) | 26 643,3 в т.ч. ОБ- 24300,0 РБ- 2343,3 | 57836,3 в т.ч. ОБ(ср-ва дорожного фонда) – 52500,0 РБ – 1191,7 бюджет Сенгил.г/п -4 144,6 | 0 в т.ч. ОБ(ср-ва дорожного фонда) – 0,0 РБ – 0,0 бюджет Сенгил.г/п -0,0 | Основными мероприятиями программы являются ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, повышение уровня безопасности движения, сокращение количества ДТП. В настоящее время готовится ПСД по ремонту дорог в г.Сенгилее, п.Силикатный, р.п. Красный Гуляй. С Шиловка, с.Елаур. Основные мероприятия программы продут проведены в 2-3 кварталах 2024 года. |
| 16. | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2021-2024 годы» | Постановление Администра-ции от 26.02.2021г № 101-п | 9,8 в т.ч: РБ-9,8 | 9,8 в т.ч: РБ- 9,8 | 0 в т.ч: РБ- 0 | В рамках реализации программы в общеобразовательных и дошкольных организациях района проводились тематические классные часы, лекции, семинары, викторины, целевые прогулки, практические занятия совместно с ГИБДД по безопасности дорожного движения. Со школьниками проводидись классные часы по темам: «Изучаем ПДД-предупреждаем ДТП», «Улицы и движение в селе», «Дорога в школу.Опасные участки», «Внимание!Велосипед, мопед, скутер!» «В стране дорожных знаков» и др. Еженедельно с учащимися проводятся мероприятия в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», которые включают инструктажи по безопасному поведению детей на дорогах, беседы, викторины, классные часы по правилам дорожного движения, раздаются памятки по безопасному движению на дорогах. |
| 17. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2021-2024 годы» | Постановление Администра-ции от 24.02.2021г № 93-п Постановление Администра-ции от 12.12.2022г № 845-п (изменения) | 25 779,2 в т.ч.: РБ- 25 779,2 | 9917,3 в т.ч.: РБ- 9917,3 | 8909,7 в т.ч.: РБ- 8909,7 | В рамках реализации программы за 1 кв 2024 года проведены следующие мероприятия: численность МС -41 чел, что составляет 100% от целевого индикатора; численность ТС составляет 27 чел., что составляет 100% от целевого индикатора; на Корпоративном портале зарегистрировались 41 муниципальный служащий (целевой индикатор выполнен на 100%).Уровень среднего размера денежного содержания МС составляет 1 26,7% от целевого индикатора (49 698,0 руб.). В течение отчетного периода все муниципальные служащие прошли диспансеризацию в полном объёме, 1 сотрудник получил дополнительное проф.образование, в отношении 3должностей МС сфоримирован кадровый резерв. За отчетный период жалобы на действия (бездействия) администрации района, ее отраслевого (функционального) органа, предоставляющих муниципальную(государственную) услугу не поступали. |
| 18. | Муниципальная программа «Сопровождение студентов, поступивших в ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н.Ульянова» по договорам о целевом обучении от муниципального образования «Сенгилеевский район», с целью их трудоустройства на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» на период до 2024 года» | Постановление Администра-ции от 14.07.2021г № 369-п | 50,0 РБ - 50,0 | 0,0 | 0,0 | В целях реализации программы феврале-марте 2024 года проведён мониторинг потребности в педагогических кадрах в образовательных организациях района. В марте подготовлено предложение по квоте целевого приёма совместно с ФГБОУ УлГПУ им. Ульянова. В феврале приняли участие в учебно-методических мероприятиях по проблемам совершенствования системы подготовки повышении квалификации специалистов, проводимых на базе ФГБОУ УлГПУ им. Ульянова. |
| 19. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 2021-2025гг» | Постановление Администра-ции от 14.07.2021г № 368-п | 3 917,7 ФБ-1607,2 ОБ- 1450,5 РБ-80,6 внебюджет -779,4 | 2230,9 ФБ-0 ОБ -0 РБ-2080,9 внебюджет- 150,0 | 0 ФБ-0 ОБ -0 РБ-0 внебюджет- 0 | Выполнение мероприятий программы запланированы на 2-3 квартал 2024 года. |
| 20. | Муниципальная программа «Обеспечение населения качественными услугами пассажирского транспорта в 2022-2024 годах» | Постановление Администра-ции от 10.08.2022г № 544 -п | 989,5 ОБ-940,0 РБ –49,5 | 989,5 ОБ – 939,7 РБ – 49,8 | 315,6 ОБ – 299,9 РБ – 15,7 | За отчетный период 2024 года проводились мероприятия, направленные на изучение потребностей в транспортных услугах населению, рассмотрение возможностей открытия новых маршрутов в целях повышения уровня доступности населения Сенгилеевского района к транспортным услугам, а также мероприятия, направленные на совершенствование транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения. В целях решения данных задач, осуществляются производственно-технические мероприятия по финансовой поддержке организаций, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным автобусным маршрутам. Результатом использования субсидии является частота перевозок пассажиров автомобильным транспортомпо маршрутам регулярных перевозок.(соотношение планового показателя выполнения рейсов в месяц к фактически достигнутому – 97%). |
| 21. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Сегнгилеевский район» Ульяногвской области на 2023-2025 годы» | Постановление Администра-ции от 17.04.2023г № 227 –п Постановление Администрации от 22.01.2024г. № 14-п (изменения) | 51,6 ОБ-45,5 Бюджет Сенгил.г/п 6,0 | 101,3 РБ-49,8 Бюджет Сенгил.г/п 6,0 | 101,3 ОБ – 45,5 РБ-49,8 Бюджет Сенгил.г/п 6,0 | Основные мероприятия программы предусматривают снижение расходов бюджета на оплату для нужд наружного освещения 15% к уровню 2023 года. Основные мероприятия программы будут выполняться в течение 2 и 3 квартала 2024 года. |
| 22. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области на 2020-2024 годы | Постановление Администрации от 27.03.2020г. № 217-п Постановление Администрации от 07.11.2022г. № 721-п (изменения) Постановление Администрации от 27.12.2023г. № 923-п (изменения) | 1165132,7 ОБ-113013,7 РБ-3500,0 | 116371,7 ФБ-0,0 ОБ-112936,3 РБ- 3435,4 | 0 ФБ-0 ОБ-0 РБ-0,0 | В рамках реализации мероприятий программы предусмотрено проведение благоустройства территории парка «Молодежный» (3-й этап). Реализация проекта по благоустройству прибрежной территории в г.Сенгилее «Душа Волги». Основные мероприятия программы начнут реализовываться со второго квартала 2024 года. |
| 23. | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Сенгилеевски район» на 2023-2025 годы» | Постановление Администра-ции от 29.08.2023г № 560 -п | 155,0 РБ-155,0 | 62,0 РБ-62,0 | 5,0 РБ-5,0 | В рамках реализации мероприятий программы за 1 кв.2024г. активное участие школьники района приняли в акциях и онлайн-марафонах : «Покормите птиц зимой», «Мы- граждане России», «Вам, любимые». (посвящена празднованию 8Марта), «Забота» и др. Для участников СВО школьники и студенты изготавливали блиндажные свечи, «сухие супы», которые необходимы нашим воинам. В образовательных организациях в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи проходила акция «Фронтовая открытка», «Посылка и письмо солдату». Кроме того, в школах прошел конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава», встречи с участниками локальных конфликтов. Активное участие школьники и студенты принимают в спортивных мероприятиях по хоккею, лыжным гонкам, волейболу, шахматам. Волонтёры на постоянной основе принимают участие в облагораживании города, наведении порядка в общественных местах ( участие в субботниках, оказание адресной помощи пожилым людям). На базе РДК работает проект «креативное пространство». Целью проекта является создание условий для социализации молодёжи, организации их досуга. Активное развитие в районе получило Российское движение детей и молодёжи «Движение первых». Информационное обеспечение молодёжной политики осуществляется через газету «Волжские зори», официальный сайт администрации района, группа «В контакте», «Одноклассниках» Молодёжь Сенгилеевского района. |

- Заместитель главы - Начальник управления экономического

и стратегического развития:							                                                                              	     Е.М.Терёхина

Исп. Прохорова О.А.

8(84233) 2-14-73