- Отчёт об исполнении муниципальных программ за  1 квартал  2023 года.

| № | Наименование программы | Правоустанавливающий документ | Предусмотрено программой на 2023 год, тыс. руб. | Предусмотрено бюджетом на 2023 год, тыс. руб. | Израсходовано за 1 кв. 2023 г., тыс. руб. | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Культура муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2022-2024 годы» | Постановление Администрации от 17.11.2021 № 612-п Постановление Администрации от 06.02.2023 № 60-п (изменения) | 44468,8 в т.ч ОБ- 5261,5 т.р. РБ – 39 207,3 т.р | 8259,1 в т.ч.: ФБ -55,8 ОБ- 40,1 РБ –663,2 внбюд.ср.-7500 | 79,0т.р. ФБ -0,0 ОБ- 0,0 РБ –79,0 внебюд.ср.-0,0 | На базе учреждений культуры работают 68 клубных формирований с общим числом участников 940 человек. В 1 кв.2023г учреждениями культуры проведён фестиваль «Широкая масленица-2023»,торжественное мероприятие, посвящённое 78-ой годовщине со дня образования Ульяновской области. Проводились общественно-значимые праздники, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества, сетевые акции: «Ночь кино», «Ночь в музее», «Ночь искусства», «Библионочь», Дни воинской славы. |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2021-2023 годы». | Постановление Администрации от 14.12.2020 № 687-п | 255,0т.р. в т.ч. РБ 255,0т.р | 26,0 т.р в т.ч. РБ-26,0 т.р. | 0,0 т.р. в т.ч. РБ- 0,0 т.р. | По состоянию на 01.04.2023 года численность субъектов предпринимательской деятельности составила 562 чел и 427 чел «самозанятые», что составляет 100,4 % к соответствующему периоду прошлого года.(560 чел.), в том числе 469 индивидуальных предпринимателей и «самозанятых» и 93 юридических лиц (данные Ульяновскстата). За 1 кв. 2023 года открылось 34 ИП, прекратили свою деятельность 37 чел. Численность работающих в сфере малого и среднего бизнеса - 1353 чел. рост к соответствующему уровню прошлого года 101,2% (1337 чел.); 12% в общем количестве занятого населения по району. Всего за 1 кв.2023 года в бюджет МО «Сенгилеевский район» поступило налоговых платежей от предпринимательства в сумме 809,4 тыс.руб., к уровню прошлого года составляет - 13,1 %(2022г – 6 173,8 т.р.). Поступившие от бизнеса налоги составили 2,9 % от собственных доходов муниципального образования. В т.ч. ЕНВД выполнен в сумме 77,4 тыс.руб. или 619% к уровню 2022 г (12,5 т.р.); патентной системе налогообложения в сумме -937,9 тыс. руб.,( 1 кв.2022г -866,4 тыс.руб.). Упрощённая система налогообложения (30% в части поступления в районный бюджет) в сумме 1217,2 тыс. руб. или 47,3 % к соответствующему периоду 2022г (2573,8 тыс.руб.), единый сельхозналог выполнен в сумме 607,5 тыс.руб., или 22,3%к соответствующему периоду прошлого года (2721,1 т.р.). В течение 1 кв.2023 года с населением была организована информационно-консультативная работа по вопросам введения спец-го налогового режима- налог на профессиональный доход. Консультацию получили 34 чел. Кроме того, проводились обучающие семинары (3 шт.), в которых приняли участие 59 чел. За отчётный период с целью вовлечения молодёжи в предпринимательскую деятельность проведено 3 мероприятия в рамках проекта « Азбука предпринимательства» со студентами технологического и педагогического техникумов. Были обсуждены такие темы, как «Как стать предпринимателем?», «Что такое «самозанятость « и «профессиональный доход», антикризисные меры поддержки и др.( общее кол-во присутствующих 69 чел). |
| 3. | Муниципальная программа «Экология и окружающая среда МО «Сенгилеевский район» на 2020-2024 г.» | Постановление Администрации от 13.02.2020 № 94-п Постановление Администрации от 07.11.2022 № 720-п (изменения) | 423,7 РБ-123,7т.р. бюджет Сенгил.гор.пос- 300,0т.р | 0 ОБ-0,00 РБ-0,00т.р. | 0 ОБ-0,00 РБ-0,00т.р. | В течение 1 кв.2023г проведено 16 обследований зеленых насаждений, 35 деревьев внесены в реестр аварийных деревьев, спилино8 аварийных деревьев, включенных в реестр. Основные мероприятия программы запланированы на 2-3 квартале 2023г Информационное освещение мероприятий программы осуществляется на официальном сайте и в газете «Волжские зори». |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Сенгилеевский район на 2021-2024 годы» | Постановление Администрации от 11.11.2020 г № 577-п Постановление Администрации от 21.07.2021 г № 393-п (изменения) | 28467,4 в т.ч.: ФБ- 22700,0 ОБ – 3261,0 РБ – 2506,4 | 2506,4 в т.ч.: ОБ- 0 РБ – 2506,4 внебюджет -0 | 8,4 в т.ч.: ОБ- 0 РБ – 8,4 | За 1 кв.2023 года в рамках реализации программы было проведено 115 мероприятий с общим охватом 2478 человек разной направленности: -обеспечено участие в областных, межрегиональных физкультурно-спортивных мероприятиях (участие в соревнованиях по дзюдо, мини-лапте, лыжных гонках, чемпионат непрофессиональной хоккейной лиги, соревнования по шахматам и шашкам, волейболу, баскетболу и др.) -проведены на базе физкультурно- спортивного комплекса «Олимп» районных соревнований по различным видам спорта (волейбол, баскетбол, минифутбол , лапта, дзюдо и др. Число граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 51,3 % от общего населения муниципального образования ( плановый показатель -52,6. Уровень обеспеченности граждан МО спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 62%; доля молодых специалистов, в общей численности специалистов в отрасли физ.культуры и спорта составляет 20,7%. |
| 5. | Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2019-2024 г» | Постановление Администрации от 17.12.2018 № 613-п Постановление Администрации от 11.11.2021 № 603-п (изменения) | 13,0 в.ч. РБ -13,0 | 13,0 в.ч. РБ -13,00 | 0,0 в.т.ч. РБ -0,0 | В целях реализации муниципальной программы продолжает работу Межведомственная комиссия по противодействию коррупции, которая состоит из 15 членов. За1 кв. 2023 года проведено 1 заседание Межведомственной комиссии с участием членов Общественной палаты, Совета по вопросам общественного контроля. Информация о работе Комиссии размещается на официальном сайте Администрации и в районной газете -на зданиях Администраций городских и сельских поселений, дошкольных и образовательных учреждениях социальной сферы расположены «ящики доверия», в которых любой желающий может оставить обращение о фактах коррупции. За1 кв.2023 года обращений не поступало; -ежемесячно все нормативно-правовые акты и их проекты проходят в Администрации МО «Сенгилеевский район» антикоррупционную экспертизу. -еженедельно работает «Горячая линия» по вопросам коррупции в органах местного самоуправления, на официальном сайте Администрации создана обратная связь, позволяющая гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе и на условиях анонимности; - проводились проверки соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных ст 13,14 ФЗ от 02.03.2007г№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; - проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Велась работа по внедрению элементов антикоррупционного воспитания в 11 школах района на уроках истории, экономики, права. Цель использования элементов антикоррупционного воспитания - это воспитание негативного отношения к коррупции, формирование антикоррупционного мировоззрения молодёжи, предупреждение коррупционного поведения граждан. Всего проведено 15 открытых уроков, 22 классных часа, 2 тематиеские встречи. Были проведены мероприятия, направленные на формирование социальной нетерпимости к проявлениям коррупции. Проходили недели антикоррупционных инициатив, в ходе которых проводились мероприятия по профилактике коррупции: работа «горячих линий», приёмы граждан, анкетирование, семинары, лекции, раздача буклетов, памяток, проведение классных часов в школах, конкурсов рисунков. Организовано взаимодействие с органами миграционного учета, направленного на профилактику коррупционных проявлений а сфере миграционных правоотношений, с правоохранительными органами по вопросам реализации антикоррупционной политики путем направления информации. За истекший период размещено всего 3 публикации на тему противодействия коррупции. |
| 6. | Комплексная муниципальная программа «Забота» на 2019-2023 гг.» | Постановление Администрации от 29.01.2019 № 53-п Постановление Администрации от 31.10.2022 № 711-п (изменения) | 14 423,0 в т.ч.: РБ- 7833,4 внебюджетные средства – 6 589,6 | 3668,9 в т.ч.: РБ- 3668,9 внебюджетные средства – 0 | 2533,4 в т.ч.: РБ- 1894,4 внебюджетные средства 639,0 | Адресная поддержка населения: В течение отчетного периода адресная помощь оказана 3 чел. на общую сумму 35,0 тыс. рублей, в т.ч. в связи с пожаром 1 чел, на погребение участника СВО 25,0т.р., и в связи с ТЖС -1чел на сумму 3,0т.р. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста: За 1 кв 2023 года на территории МО «Сенгилеевский район» зарегистрировано 5983 граждан пожилого возраста, что составляет около трети населения района. Для решения задачи продления полноценной активной жизни, укреплению физического и психического здоровья граждан пожилого возраста созданы и работают 36 клубов граждан пожилого возраста (19 - на базе учреждений культуры, 3- на базе ФОК «Олимп», 1- на базе учреждения здравоохранения, 1-на базе ПФР, 2- на базе общеобразовательных учреждений, по одному на базе УВД и учреждений социальной защиты и 5 любительских объединения по интересам, 2 на базе православных храмов). Всего в клубах занято 1104 граждан пожилого возраста. В районе работают 11 центров активного долголетия. В течение отчетного периода был проведён смотр-конкурс клубов для пожилых граждан, зимний турслёт для граждан пожилого возраста. Кроме того, граждане пожилого возраста приняли участие в проекте «Социальный туризм» с посещением исторических мести достопримечательностей, проведено чествование супружеских пар, проживших в браке 50 лет, в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия. Повышение качества жизни граждан с ограниченными возмоностями здоровья: Оказана материальная помощь на проезд страдающих термальной стадией хронического заболевания почек и нуждающихся в проведении замещающей почечной терапии.(3 человека). Инвалиду-колясочнику 1 группы ежемесячно выплачивается возмещение вреда здоровью. Создан Совет по делам инвалидов при Главе МО «Сенгилеевский район», в состав которого входят члены общественных организаций и инвалид-колясочник, проведено 1 заседание Совета, на которых рассмотрены вопросы о реализации мероприятий доступной среды, обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов, обеспечение санитарно-курортным лечением, вопросы трудоустройства и занятости ли с ВОЗ. ,На территории района проживает 189 совершеннолетних недееспособных граждан. За 1 кв.2023 г проведено 12 обследований материально- бытовых условий проживания совершеннолетних недееспособных граждан и качества исполнения опекунами своих обязанностей. В рамках реабилитации инвалидов методами культуры и искусства, спорта и туризма ежемесячно проводятся дружеские встречи «Клуба интересных людей», который возглавляет инвалид - колясочник. Поддержка семьи, материнства и детства: за 1 кв. 2023г беременные женщины получили единовременную денежную выплату на питание и бесплатный проезд до женской консультации, 4 роженицы получили единовременную помощь при рождении ребёнка. В целях поддержки детей из малоимущих семей за счет районного бюджета и спонсорских средств организовано бесплатное горячее питание 428 школьника в школах района. В новом учебном гуду охвачено горячим питанием 335 школьника. В целях пропаганды семейных ценностей в течение года проводились социально-значимые мероприятия. Оказывалась социальная поддержка работникам предприятий и организаций, имеющим несовершеннолетних детей, в рамках корпоративных программ. Организован подвоз детей до школы. |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2019-2024 годы» | Постановление Администрации от 19.12.2018г № 617-п Постановление Администрации от 06.06.2019г № 349-п (изменения) Постановление Администрации от 15.10.2020г № 522-п (изменения) Постановление Администрации от 03.02.2021г № 60-п (изменения) Постановление Администрации от 04.03.2021г № 115-п (изменения) Постановление Администрации от 02.09.2021г № 466-п (изменения) Постановление Администрации от 10.04.2023г № 212-п (изменения) | 138 806,0т.р. в т.ч. ФБ- 18548,0 ОБ-178228,0 РБ- 103030,0 | 82408,7 в т.ч. ФБ – 4295,1 ОБ- 46632,7 РБ- 31480,9 | 82408,7 в т.ч. ФБ – 4295,1 ОБ- 46632,7 РБ- 31480,9 | Создание условий развития системы образования: уд. вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности - 29%; количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории составляет 216,0 чел., количество образовательных учреждений, в которых созданы условия для развития наставничества- 18 ед. (-2% выполнение целевого индикатора), 32% педагогических работников прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна», 23% учителей общеобразовательных опганизаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педработников. Реализация комплексных проектов образования: доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных разными формами получения дошкольного образования составляет -67,4 %, доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет. охваченных дошкольным образованием составляет 30%, уд. вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование в общей численности детей- 73,1%; доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением не менее 100 Мб/с- 100% (цел. Индикатор-100); число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших МТБ для реализации программ цифрового, гуманитарного и естественнонаучного профилей – 66,6; доля обучающихся, охваченных программами цифрового, гуманитарного и естественнонаучного профилей- 50%., доля детей, получивших сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования – 52,0 % ( с учетом изменившейся методики подсчета), доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного с использованием федеральной ИСПцифровой образовательной среды – 85% (100% выполнения целевого индикатора). |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 2020-2023г.г.» | Постановление Адм. 21.11.2019г № 745-п | 70,0 в т.ч. ОБ- РБ- 70,0 | 0 в т.ч. РБ- 0 | 0 в т.ч. РБ- 0 | В рамках реализации программы совместно с национальным парком «Сенгилеевские горы» проводились лыжные прогулки для популяризации спортивного туризма среди молодёжи, встречи со школьниками, тематические акции, открыты выставки «Зимующие птицы национального парка». Основные мероприятия программы запланированы на 2-3 квартал 2023 года |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы» | Постановление Адм. 21.11.2019г № 744-п | 6 356,2 в т.ч. ФБ-3000,0 ОБ-3291,2 РБ-65,0 | 60,0 в т.ч. РБ-60,0 | 55,0 в т.ч. РБ-55,0 | Поголовье КРС в малых формах хозяйствования на 01.04.2023 года составляет 798 голов (-520 голов от планового показателя, предусмотренного программой), в т.ч. коров 303 головы (-192 голова от планового показателя, предусмотренного программой). За 1 квартал 2023 год в члены сельскохозяйственного кооператива вновь принято 3 человека.(75 % от планового показателя, предусмотренного программой) Доля производства молока в хозяйствах малых форм хозяйствования составляет 27% от общего количества произведённого молока. Новые сельскохозяйственные кооперативы не создавались. |
| 10. | Муниципальная программа « Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Сенгилеевский район», из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2019-2025 годах» | Постановление Адм. от 23.05.2019г № 319-п Постановление Адм. от 10.09.2020г № 465-п (изменения) | По этапу 2023г 49 525,5 в т.ч. ср-ва фонда-36 827,6 ОБ- 12 062,9 РБ- 635,0 | 317592,0 в т.ч. ср-ва фонда- 156326,4 ОБ- 153202,3 РБ- 8063,3 | 0 в т.ч. ср-ва фонда- 0 ОБ- 0 РБ- 0 | Мероприятиями программы по этапу реализации мероприятий в 2022-2023 годах предусмотрено расселить 220 человек из 106 жилых помещений. Общая площадь расселяемых жилых помещений составляет 4362,0 кв.м., Всего предусматривается 64 договора социального найма, 38 договоров мены и 4 заявления на договор выкупа, 1 договор на переселение в старый жилищный фонд. Общее количество жилых помещений для строительства нового жилья -101. Для реализации мероприятий программы подготовлено 2 земельных участка для строительства многоквартирных домов. Идет разработка ПСД МКДв Сенгилеевском городском поселении, по МКДс.Тушна идет процедура сдачи ПСД в госэкспертизу. |
| 11. | Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» на 2020-2024гг муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | Постановление Администра-ции от 14.10.2019г № 649-п | 48,0 в т.ч. РБ-48,0 | 28,0 в т.ч. РБ- 28,0 | 00,0 в т.ч. РБ-0,0 | В рамках реализации программы за 1 полугодие 2023г проводились мероприятия, направленные на формирование активного занятия спортом населения района, необходимость прохождения регулярного медицинского контроля (беседы, встречи со школьниками, студентами техникумов), а также беседы и встречи, темой которых является формирование ценностей здорового образа жизни. В рамках проведения месячника по борьбе с туберкулёзом проведена в марте месяце акциямсо студентами Сенгилеевского педтехникума «Туберкулёз и его профилактика», в рамках проведения первого этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи где торгуют смертью», проведена информационная акция со студентами учебных заведений «Скажи наркотикам «НЕТ!» В течение отчетного периода проводились мероприятия по профилакимке инфекционных заболеваний и соблюдению мер безопасности, вакцинации и диспансеризации населения. Информационное обеспечение всех мероприятий осуществляется в районной газете «Волжские зори», на официальном сайте Администрации и социальных сетях. Проведена работа по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья на предприятиях и в организациях всех форм собственности с внедрением паспорта «Здоровое предприятие». Оказывалось содействие в работе мобильного центра общественного здоровья в с.Мордово. |
| 12. | Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 2022-2025 годы» | Постановление Администра-ции от 24.01.2022г № 35-п | 25,0 в т.ч. РБ-25,0 | 4,0 в т.ч. РБ-4,0 | 0,0 в т.ч. РБ-0,0 | Основными тематическими площадками, направленными на профилактику межнациональных конфликтов на территории Сенгилеевского района являются мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и гармонизацию и межнациональных и межконфессионных отношений. В рамках реализации программы за 1 квартал 2023 года были проведены следующие мероприятия :1 марта -В Алешкинском Доме культуры, в рамках Международного дня родного языка прошёл музыкальный вечер "Земли чувашской голоса". 2 марта -Акция «День родного языка» 18 марта проведена молодежная акция #Замир (в рамках 9 летия присоединения Крыма к РФ) По итогам 1 квартала 2023 года сигналы о нарушении принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям в органы местного самоуправления не поступали. |
| 13. | Программа Сенгилеевского района «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2023-2025 годы» | Постановление Администра-ции от 02.02.2023г № 50-п | 61,5 в т.ч. РБ-61,5 | 38,0 в т.ч. РБ – 38,0 | 5,0 в т.ч. РБ – 5,0 | В целях реализации муниципальной программы за 1 кв.2023 г были проведены следующие мероприятия: - в районе работают 6 народных добровольных дружин, которые осуществляют патрулирование улиц с 18-00 до 22-00, а также при проведении массовых мероприятий. Народными дружинами, зарегистрированными в региональном реестре народных дружин подписаны трёхсторонние соглашения с МО МВД России «Сенгилеевский» и Администрациями поселений о сотрудничестве. По итогам года прошло награждение наиболее отличившихся дружинников. - Обеспечение работы «телефонов доверия» при органах местного самоуправления МО «Сенгилеевский район» для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и их родителей; за 3 мес. 2023г на телефон доверия поступило 2 звонка; - Комиссией по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних за 3 мес 2023 года проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 69 вопросов, в т.ч по защите прав несовершеннолетних -263. Комиссией проведено 6 комплексных проверок учреждений образования (общеобразовательные школы). Ведётся работа с 19 семьями, находящимися в социально опасном положении, в которых воспитывается 41 ребенок, на профилактическом учёте состоит 21 подросток, за которыми закреплены общественные воспитатели, наставники-шефы; - В соответствии с мероприятиями программы проводятся межведомственные и профилактические мероприятия: межведомственная профил-ая операция «Подросток», антинаркотическая акция «Сообщи где торгуют смертью», месячник безопасности жизнедеятельности, «круглые столы», лекции по вопросам профилактики преступности, безнадзорности, алкоголизма и формирования здорового образа жизни в МО «Сенгилеевский район»; организация в образовательных учреждениях циклов диспутов, обзор литературы для детей, подростков и молодёжи на тему «Формирование здорового образа жизни» с использованием кино- и видеофильмов; - Проводится работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, в т.ч. организации адресной профилактической работы с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма. -Для информирования населения по вопросам предупреждения, порядка действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций изготовлены профилактические плакаты, буклеты, памятки, -проводится работа с мигрантами, их интеграция, недопущение распространения в их среде религиозныз взглядов. Согласно сведений МО МВД России «Сенгилеевский», динамика зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом понизилась на 9,3 %. |
| 14. | Муниципальная программа «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2020-2023 годы» | Постановление Администра-ции от 26.08.2020г № 433-п | 10 744,0 в т.ч. ФБ – 6247,0 ОБ – 2655,8 РБ – 1 841,2 | 8621,2 в т.ч. ФБ – 1452,6 РБ – 1632,4 внебюдж. -5536,2 | 8621,2 в т.ч. ФБ – 1452,6 РБ – 1632,4 внебюдж. -5536,2 | В рамках реализации программы все обучающиеся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных школ обеспечены бесплатным горячим питанием ( всего охват составляет 1561 обучающийся, что составляет 100% от общего числа обучающихся), Питание в общеобразовательных организациях организовано по единому примерному цикличному меню для всех обучающихся, разработанному АНО «Агентство здорового и социального питания» Проводится организационно-просветительская работа по формированию культуры здорового питания. Во всех общеобразовательных организациях осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания, согласовывается и утверждается в установленном порядке меню для всех обучающихся. На официальных сайтах всех образовательных организациях района размещена информация об условиях организации питания детей, а также ежедневное меню. В 83,3% образовательных организаций обязательное горячее питание организовано квалифицированными специалистами. |
| 15 | Муниципальная программа « Безопасные и качественные автомобильные дороги Сенгилеевского района в 2020-2024 годах» | Постановление Администра-ции от 22.07.2020г № 359-п Постановление Администра-ции от 25.02.2021г № 97-п (изменения) Постановление Администра-ции от 09.02.2023г № 68-п (изменения) | 40 726,0 в т.ч. ОБ- 35000 РБ- 5725,0 | 55013,0 в т.ч. ОБ(ср-ва дорожного фонда) – 50 000,0 РБ – 3158,0 бюджет Сенгил.г/п -1855,0 | 0,0 в т.ч. ОБ(ср-ва дорожного фонда) – 0,0 РБ – 0,0 бюджет Сенгил.г/п -0,0 | Реализация программных мероприятий запланирована на 2 и 3 кварталы 2023 года |
| 16. | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2021-2024 годы» | Постановление Администра-ции от 26.02.2021г № 101-п | 9,8 в т.ч: РБ-9,8 | 0,0 в т.ч: РБ- 0,0 | 0,0 в т.ч: РБ- 0,0 | В рамках реализации программы за1 кв 2023г в общеобразовательных и дошкольных организациях района проводились тематические классные часы, лекции, семинары, викторины, целевые прогулки, практические занятия совместно с ГИБДД по безопасности дорожного движения. Еженедельно с учащимися проводятся инструктажи по безопасному поведению детей на дорогах. |
| 17. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2021-2024 годы» | Постановление Администра-ции от 24.02.2021г № 93-п Постановление Администра-ции от 12.12.2022г № 845-п | 24 796,7 в т.ч.: РБ- 24 796,7 | 7419,6 в т.ч.: РБ- 7419,6 | 3533,6 в т.ч.: РБ- 3533,6 | В рамках реализации программы за 1 кв. 2023 года проведены следующие мероприятия: численность МС -41 чел, что составляет 100% от целевого индикатора; численность ТС составляет 27 чел., что составляет 100% от целевого индикатора; на Корпоративном портале зарегистрировались 41 муниципальный служащий (целевой индикатор выполнен на 100%).Уровень среднего размера денежного содержания МС составляет 112,8 % от целевого индикатора (37 924,0 руб.). В течение 1 кв. 2023 года все муниципальные служащие прошли аттестацию, диспансеризацию в полном объёме, муниципальные награды получили 5 чел.(71,4% от целевого индикатора), региональные награды-1 чел., 100% МС прошли аттестацию от числа МС подлежащих аттестации В течение 1 кв 2023г жалобы на действия (бездействия) администрации района, ее отраслевого (функционального) органа, предоставляющих муниципальную(государственную) услугу не поступали. |
| 18. | Муниципальная программа «Сопровождение студентов, поступивших в ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н.Ульянова» по договорам о целевом обучении от муниципального образования «Сенгилеевский район», с целью их трудоустройства на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» на период до 2024 года» | Постановление Администра-ции от 14.07.2021г № 369-п | 10,0 РБ - 10,0 | 0,0 | 0,0 | В феврале-марте 2023 года проведён мониторинг потребности в педагогических кадрах в образовательных организациях района. В марте подготовлено предложение по квоте целевого приёма совместно с ФГБОУ УлГПУ им. Ульянова. В течение 1 кв. приняли участие в учебно-методических мероприятиях по проблемам совершенствования системы подготовки и повышения квалификации специалистов, а также развития фундаментальной и прикладной науки, реализующих образовательные программы педагогического профиля. Доля закреплённых молодых специалистов составляет 0% (целевой индикатор на 2023г– 90%). |
| 19. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 2021-2025гг» | Постановление Администра-ции от 14.07.2021г № 368-п | 3 891,2 ФБ-1036,0 ОБ- 2239,0 РБ-216,3 внебюджет -399,9 | 0,0 ФБ-0,0 ОБ -0,0 РБ-0,0 внебюджет- 0 | 0,0 ФБ-0,0 ОБ -0,0 РБ-0,0 внебюджет- 0 | Реализация программных мероприятий запланирована на 2 и 3 кварталы 2023 года |
| 20. | Муниципальная программа «Обеспечение населения качественными услугами пассажирского транспорта в 2022-2024 годах» | Постановление Администра-ции от 10.08.2022г № 544 -п | 172,0 РБ –172,0 | 1056,0 ОБ – 1000,0 РБ – 56,0 | 0,0 ОБ – 0,0 РБ – 0,0 | За 1 кв 2023 года проводились мероприятия, направленные на изучение потребностей в транспортных услугах населению, рассмотрение возможностей открытия новых маршрутов в целях повышения уровня доступности населения Сенгилеевского района к транспортным услугам. |

- Начальник управления экономического

и стратегического развития:							                                                                              	     Е.М.Терёхина

Исп Прохорова О.А.   8(84233) 2-14-73