**Отчет об эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования «Сенгилеевский район»**

**за 2024 год**

Настоящий отчёт подготовлен на основании отчётов ответственных исполнителей муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновкой области в соответствии с постановлением № 123-п от 26.02.2020 г.  «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области, а также осуществление контроля за ходом их реализации».

 На 01.01.2024 года на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области в соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области осуществлялась реализация 24 муниципальных программ. В течение года, в связи с разработкой новых документов стратегического планирования, были досрочно закрыты муниципальная программа «Сопровождение студентов, поступивших в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» по договорам о целевом обучении от муниципального образования «Сенгилеевский район», с целью их трудоустройства на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» на период до 2024года» и муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2021-2024 годы». ( постановление Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 25.09.2024 №767-п «О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области»). Таким образом, эффективность муниципальных программ за 2024 год рассчитывалась по 22 муниципальным программам.

 Муниципальные программы разрабатывались по разным направлениям:

- в области образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты, молодежной политики – 7 Программ;

 - в сфере обеспечения безопасности населения и содействия развитию институтов гражданского общества – 3 Программ;

- в сфере улучшения благоустройства и содержания территории Сенгилеевского района, обеспечения граждан жильем – 3 Программы.

-в области развития экономического потенциала муниципального образования – 9 Программ.

На реализацию муниципальных программ в 2024 году предусмотрены денежные средства в размере 691 526,5тыс. рублей из всех источников финансирования (в т.ч. 353 944,1 тыс.рублей средства консолидированного бюджета Сенгилеевского района). Общий объём освоенных денежных средств за счет всех источников финансирования составляет 705 669,5 тыс.рублей, в том числе внебюджетные источники- 14 143,0 тыс.рублей.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году, было установлено 132 целевых показателя. За 2024 год проведен анализ степени достижения 124 целевых показателей муниципальных программ, средняя степень достижения по которым составила 93,9 %.

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2024 года осуществлялась на основании Постановления Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 26.02.2020 г. № 123-п «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области», а также осуществления контроля за ходом их реализации», на основе отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ на рассмотрение Комиссии.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется ежегодно по итогам их реализации за текущий год. На основании анализа исходных данных оцениваются:

 - степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

 - соотношение фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации муниципальной программы.

 Согласно проведенному анализу исполнения муниципальных программ, степени достижения целевых индикаторов и мероприятий программ можно сделать следующие выводы:

по результатам оценки эффективности 17 муниципальных программ признаны «эффективными» (значение интегральной оценки эффективности реализации программы более 80%), 1 «умеренно эффективными» (значение интегральной оценки эффективности реализации программы от 60 до 80% включительно), 2 «неэффективная» - МП «Программа развития малых форм хозяйствования на селе на 2020-2024 годы», (значение интегральной оценки эффективности реализации программы - 24 %) и МП «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» (значение интегральной оценки эффективности реализации программы составляет 33,3% ). На финансирование мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области» в бюджете на 2024 год денежные средства не закладывались. В связи с этим, расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год не осуществлялся. Не рассчитывалась эффективность за 2024 год по МП «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года, в 2024-2030 годах» в связи с тем, что на 2024 год выполнение мероприятий программы, целевых индикаторов, финансового обеспечения не запланировано.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности программы |
| 1 |  «Культура муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2022-2024 годы» | эффективная |
| 2 |  «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2024-2026 годы» | эффективная |
| 3 | «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы». |  эффективная |
| 4 | «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2020-2024 годы» | эффективная |
| 5 | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» | неэффективная |
| 6 | «Развитие туризма в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | эффективная |
| 7 | «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года, в 2024-2030 годах» |  целевые индикаторы не мониторились  |
| 8 | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области на 2020-2025 годы | эффективная |
| 9 | «Безопасные и качественные дороги Сенгилеевского района в 2020-2024 годах» | эффективная |
| 10 | «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2024-2026 годы» | эффективная |
| 11 | Муниципальная комплексная программа «Забота» на период 2024-2028 годы | эффективная |
| 12 | «Развитие физической культуры и спорта в Сенгилеевском районе Ульяновской области на 2021-2024 годы» | эффективная |
| 13 | «Здоровый муниципалитет» на 2020-2024 г.г. муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области  | умеренно эффективная |
| 14 | «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 2022-2025 годы» | эффективная |
| 15 | «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2023-2025 годы» | эффективная |
| 16 | «Экология и окружающая среда муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2020-2024 годы» | эффективная |
| 17 | «Программа развития малых форм хозяйствования на селе на 2020-2024 годы» |  неэффективная |
| 18 | «Обеспечение населения качественными услугами пассажирского транспорта в 2022-2024 годах» | эффективная |
| 19 | «Благоустройство территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области» | целевые индикаторы не мониторились  |
| 20 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2023-2025 годы» | эффективна |
|  |
| 21 | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2019-2024 годы» |   эффективная |
| 22 | «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования « Сенгилеевский район» на 2023-2025 годы»  |  эффективная |
|  |  |  |

Прохорова О.А.

(84233)2-10-98