**Отчет об эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования «Сенгилеевский район»**

**за 2022 год**

Настоящий отчёт подготовлен на основании отчётов ответственных исполнителей муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» в соответствии с постановлением № 123-п от 26.02.2020 г.  «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального образования « Сенгилеевский район» Ульяновской области, а также осуществление контроля за ходом их реализации».

На территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области в соответствии с Перечнем реализуются 24 муниципальные программы по различным направлениям:

- в области образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты, молодежной политики – 10 Программ;

- в сфере обеспечения безопасности населения и содействия развитию институтов гражданского общества – 5 Программ;

- в сфере улучшения благоустройства и содержания территории Сенгилеевского района, обеспечения граждан жильем – 3 Программы.

-в области развития экономического потенциала муниципального образования – 6 Программ

На реализацию муниципальных программ в 2022 году предусмотрены денежные средства в размере 493 700,5 тыс. рублей из всех источников финансирования (167 583,5 тыс.рублей средства консолидированного бюджета Сенгилеевского района). Общий объём освоенных денежных средств за счет всех источников финансирования составляет 513 531 тыс.рублей, в том числе внебюджетные источники- 19 830,5 тыс.рублей.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году, было установлено 126 целевых показателя. За 2022 год проведен анализ степени достижения 111 целевых показателей муниципальных программ, средняя степень достижения по которым составила 96,7 %.

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2022 года осуществлялась на основании Постановления Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 26.02.2020 г. № 123-п «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области», а также осуществления контроля за ходом их реализации», на основе отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ на рассмотрение Комиссии.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется ежегодно по итогам их реализации за текущий год. На основании анализа исходных данных оцениваются:

- степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

- соотношение фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации муниципальной программы.

Согласно проведенному анализу исполнения муниципальных программ, степени достижения целевых индикаторов и мероприятий программ можно сделать следующие выводы:

- по результатам оценки эффективности **17 муниципальных программ признаны «эффективными»** (значение интегральной оценки эффективности реализации программы более 80%), **3 «умеренно эффективными»** (значение интегральной оценки эффективности реализации программы от 60 до 80% включительно), **1 «неэффективная» - МП «Программа развития малых форм хозяйствования на селе на 2020-2024 годы», (**значение интегральной оценки эффективности реализации программы менее 60 %)., по 2 муниципальным программам «Переселение граждан, проживающих на территории МО «Сенгилеевский район». из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года, в 2019-2022годах» и «Переселение граждан, проживающих на территории МО «Сенгилеевский район» из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2017 года, и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации в 2019-2025 годах» эффективность не рассчитывалась, т.к. этапы выполнения мероприятий программы рассчитаны на двухлетний период, и целевые индикаторы за 2022 год не мониторились. На финансирование мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области» в бюджете на 2022 год денежные средства не закладывались. В связи с этим, расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год не осуществлялся.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности программы |
| 1 | «Культура муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2022-2024 годы» | эффективная |
| 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2021-2023 годы» | эффективная |
| 3 | «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы». | эффективная |
| 4 | «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2020-2024 годы» | эффективная |
| 5 | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» | умеренно эффективная |
| 6 | «Развитие туризма в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | эффективная |
| 7 | «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Сенгилеевский район», из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года в 2019-2022 годах» | целевые индикаторы за 2022 год не мониторились  эффективность не рассчитывалась |
| 8 | «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Сенгилеевский район», из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в 2019-2025 годах» | целевые индикаторы за 2022 год не мониторились  эффективность не рассчитывалась |
| 9 | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области на 2020-2024 годы | эффективная |
| 10 | «Безопасные и качественные дороги Сенгилеевского района в 2020-2024 годах» | эффективная |
| 11 | «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2020-2023 годы» | эффективная |
| 12 | Муниципальная комплексная программа «Забота» на период 2019-2023 годы | эффективная |
| 13 | «Развитие физической культуры и спорта в Сенгилеевском районе Ульяновской области на 2021-2024 годы» | эффективная |
| 14 | «Здоровый муниципалитет» на 2020-2024 г.г. муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области | эффективная |
| 15 | «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 2022-2025 годы» | эффективная |
| 16 | «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2020-2022 годы» | эффективная |
| 17 | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2019-2024 годы» | умеренно эффективная |
| 18 | «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Сенгилеевского района на 2020-2022 годы» | эффективная |
| 19 | «Экология и окружающая среда муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2020-2024 годы» | эффективная |
| 20 | «Программа развития малых форм хозяйствования на селе на 2020-2024 годы» | неэффективная |
| 21 | «Обеспечение населения качественными услугами пассажирского транспорта в 2022-2024 годах» | эффективная |
| 22 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на 2021-2024 годы» | эффективная |
| 23 | «Благоустройство территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области» | целевые индикаторы не мониторились |
| 24 | «Сопровождение студентов, поступивших в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» по договорам о целевом обучении от муниципального образования «Сенгилеевский район», с целью их трудоустройства на территории муниципального образования | умеренно  эффективная |

Прохорова О.А.

(84233)21473