**Отчет об исполнении ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)**

**по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании**

**«Сенгилеевский район» Ульяновской области за 2024 год**

**I. Задачи по содействию развитию конкуренции и достижению ключевых показателей развития конкуренции в**

**муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Результаты мероприятий | Срок  исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения показателя | | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2022  год | 2022  год факт | 2023  год | 2023  год факт | 2024  год | 2024 год факт | 2025  год |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Доля организаций с государственным и муниципальным участием в следующих отраслях (сферах)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Агропромышленный комплекс**  **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  На сегодняшний день на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» работает 6 сельскохозяйственных предприятий, 12 крестьянско-фермерских хозяйств, находятся 8576 личных подсобных хозяйств. С начала 2024 года сельхозтоваропроизводителями Сенгилеевского района получены субсидии на 3,6 млн. руб.: субсидия на производство и реализацию зерновых культур- 0,96 млн. руб., за реализованное товарное молоко- 2,2 млн. руб., за собранное у населения молоко-0,42 млн. руб. МО «Сенгилеевский район» создано 3 сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских кооператива: СССПК «Тушнинский продукт» и СПССК «Сенгилеевские овощи», ССПК «Южный куст».Проблем не выявлено. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Информирование о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | Увеличено количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы, получившие субсидии | | Ежегодно | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы, получившие субсидии | Единиц | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | Агентство по развитию сельских территории Администрации МО «Сенгилеевский район | |
|  | **1.2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  В Сенгилеевском районе доля частного сектора на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами составляет 85,7%.  По состоянию на 01.01.2025 г. в реестре поставщиков, занимающихся фармацевтической деятельностью на территории района, числится 7 организаций частной формы собственности и одно государственное: ООО «Фарм+»; ООО «Медуница»; ИП Мосина Ю.В., ООО «Вита»; ГУ «Ульяновская государственная аптека», ООО «Апрель», ООО «Ульяновск Фарм Стандарт» (п.Силикатный), ИП Атаян Р.Ц. (п.Силикатный).  Проблемы: низкая доступность лекарственной помощи в сельской местности, обусловленная невысокой численностью в населенных пунктах и их низкой платежеспособностью. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Проведение встреч с руководителями организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность, с целью привлечения на рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими и сопутствующими товарами. | | Рост количества организаций, ИП в сфере предоставления медицинских услуг, а так же розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями. | | 2022-2025  годы | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | Процентов | 85,7 | 85,7 | 87,5 | 88,00 | 88,00 | 85,7 | 88,0 | Отдел охраны здоровья граждан Администрации МО «Сенгилеевский район  Управление экономического и стратегического развития МО «Сенгилеевский район» |
|  | **1.3. Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых отраслей и затрагивает интересы всего населения.  В 2024 году доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов всех форм собственности на рынке ритуальных услуг составила 100 %. Четыре индивидуальных предпринимателя оказывают ритуальные услуги на территории района, только жители с.Кротково и с.Никольское пользуются ритуальными услугами п. Тереньга, так как территориально им это ближе. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории МО «Сенгилеевский район» с 01.02.2024 г – 8370,20 рублей. Проблем не выявлено. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Формирование реестра кладбищ и мест захоронений на них. | | Обеспечение доступа к информации | | 2023-2025 | Доля сведений, внесенных в реестр от общего количества существующих кладбищ | Процентов | - | - | 20 | 20 | 50 | 50 | 100 | Управление топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Сенгилеевский район» |
| 1.5.2. | Формирование и актуализация не реже двух раз в год данных реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности, контактной информации и стоимости оказываемых услуг хозяйствующими субъектами. | | Обеспечение доступа потребителей и организаций к информации | | 2023-2025 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания ритуальных услуг | Процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление экономического и стратегического развития МО «Сенгилеевский район» |
|  | **1.4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  Обстановка для ведения бизнеса в целом оценивается как положительная. Все работы проводятся на конкурсной основе. В настоящее время контракты в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» заключается с организациями частной формы собственности**:** ООО «Профикс», ИП Осокин Максим Николаевич, ООО «Регионстрой», ИП Козлов П.В. Основными направлениями развития конкуренции в данном рынке являются:  -обеспечение прозрачности и равноправного доступа к закупкам для всех уровней рынка;  -повышение информационного обеспечения бизнеса. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке. | | Информационная и методическая поддержка субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на рынке. | | 2022-2025 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства»  Управление экономического и стратегического развития МО «Сенгилеевский район» |
| 1.6.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору исполнителей работ по благоустройству в соответствии с действующим законодательством. | | Обеспечение доступа на товарный рынок хозяйствующих субъектов частной формы собственности. | | 2022-2025 |
|  |  |  | | **1.5. Рынок нестационарных и мобильных торговых объектов** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  На территории муниципального образования «Сенгилеевский район» утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов. Схемой предусмотрено размещение 100% нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1. | Провести ревизию свободных земельных участков для дальнейшего внесения мест в схему НТО и предоставления СМСП. | | Увеличение количества мест под размещение НТО в районной схеме. | | 2021-2025 | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них | Процентов | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 10 | Агентство по развитию сельских территорий Администрации МО «Сенгилеевский район» |
| 1.7.2. | Привлечение предпринимателей района для организации мобильной торговли для жителей малых населенных пунктов с целью улучшения их продовольственного обеспечения. | | Развитие мобильной торговли.  Продовольственное обеспечение населения. | |
| 1.7.3. | Благоустройство территории торговых площадок (обновление торговых рядов, подъездные пути, освещение). | | Развитие мобильной торговли. | |

**II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок  исполнения | Ответственные исполнители (соисполнители) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 1. | Обеспечение регулярного размещения на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции, в том числе положений Национального плана, планов мероприятий («дорожных карт») развития конкуренции. | Повышение уровня информированности всех заинтересованных лиц/ информация о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции размещается регулярно на официальном сайте и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежемесячно/  ежеквартально | Управление экономического и стратегического развития Администрации МО «Сенгилеевский район» |
| 2. | Определение единого порядка проведения обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов в сфере реализации имущества, в том числе имущественных прав, в электронной форме с использованием официального сайта РФ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов во взаимодействии с электронными площадками. | Обеспечение открытости, прозрачности, эффективности торгов./ Торги проводятся в электронном виде на электронной площадке «Россельторг», а также информация размещается на сайте торги.гов.ru, на сайте администрации МО «Сенгилеевский район» и публикуется в газете «Волжские Зори» | Постоянно | КУМИ Администрации М О «Сенгилеевский район» |
| 3. | Обеспечение правовой основы для создания реестров хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по организации похорон, оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах, включая стоимость оказываемых ими ритуальных услуг. | Разработка нормативных актов о погребении и похоронном деле производится в плановом порядке (3 поселения имеется, 2 в разработке). Перечень субъектов, осуществляющих функции похоронной службы на территории МО имеется. Обеспечено проведение инвентаризации кладбищ на территоритории муниципального образования, проводится работа по инвентаризации мест захоронения (на 01.01.2024 – 20%). Составлен список расположения кладбищ с указанием кадастровых номеров земельных участков, их площади, вида разрешенного использования и категории земель. | 01 июля 2023 | Управление ТЭР и ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район»  БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» |
| 4. | Создание возможностей поиска посредством единого портала государственных и муниципальных услуг сведений о кладбищах, сведений о хозяйствующих субъектах, оказывающие услуги по организации похорон, содержащихся реестрах таких субъектов, размещенных на порталах государственных и муниципальных услуг. | В социальных сетях и на сайте Администрации МО размещены сведения о хозяйствующих субъектах, оказывающие услуги по организации похорон. | 01 июля 2023 | Управление ТЭР и ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район» |
| 5. | Определение единых принципов государственного и муниципального имущества, а так же размещение данных о нем в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | На сайте Администрации МО «Сенгилеевский район» в общедоступном доступе размещены реестры муниципальной собственности муниципального имущества. Дополнительно размещены реестры свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения. | 1 января 2024 | КУМИ Администрации МО «Сенгилеевский район» |
| 6. | Выявление и регистрация бесхозяйного имущества. Выявление неучтенного, незарегистрированного муниципального имущества. | На постоянной основе проводится работа по выявлению и регистрации бесхозяйного имущества. По вопросу постановки на кадастровый учет требуется финансирование (недостаточное).  Выявление неучтенного не зарегестрированного муниципального имущества проводится по мере выявления, если не требуются дополнительные затраты на оформление. | 1 января 2024 | КУМИ Администрации МО «Сенгилеевский район» |
| 7. | Обеспечить приватизацию либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. | Ежегодно и в течение года вносятся изменения (при необходимости) утверждается План приватизации муниципального имущества. | 31 декабря 2025 | КУМИ Администрации МО «Сенгилеевский район» |
| 8. | Обеспечение перехода к взаимодействию субъектов градостроительных отношений с государственными органами и органами местного самоуправления в единой цифровой среде управления жизненным циклом объекта капитального строительства на основе единых классификаторов, форматов и регламентов информационного обмена, учитывающих возможность использования технологий информационного моделирования, с определением возможности интеграции с муниципальными информационными системами. | C 01.01.2024 года функционирует программа ГИС ОГД Ульяновской области, где размещается вся разрешительная документация по градостроительной деятельности. | 1 января 2025 | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» |

Заместитель Главы Администрации - Начальник

Управления экономического и стратегического развития Е.М.Терехина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_