**Итоги реализации национальных проектов**

**за 1 квартал 2022 года на территории**

**муниципального образования «Сенгилеевский район»**

На территории муниципального образования реализуется 24 региональных проекта входящих в структуру 7 национальных проектов, что подразумевает исполнение 64 целевых показателей.

На реализацию программы в 2022 году предусмотрено 8 513 662,00 руб. из них 500 000,00 руб., средства местного бюджета.

В **2022 году** в МО **«Сенгилеевское городское поселение»** планируется благоустроить дворовые территории по ул. Лесная д. 20, 22 в р.п. Цемзавод Сенгилеевского района

Установка МАФ, контракт заключен с ООО «Солнечная долина» сумма 366 253, 23 рублей, подрядчики приступили к работе.

Асфальтирование придомовых территорий, контракт заключен с ООО «ТК Регионснаб» на сумму 1 748 460,00 рублей, подрядчики к работе не приступили.

Общественное пространство (благоустройство парка «Молодежный» в г. Сенгилей) заключен контракт с «ИП Савина Юлия Мансуровна» сумма контракта 5 906 665,58 рублей. Подрядчики приступили к работе.

Запланированы работы:

- покрытие проездов, тратуаров, дорожек и площадок сквера;

- установка МАФ;

- установка наружного освещения;

- озеленение.

Сроки реализации до 01.09.2022 г.

**Силикатненское городское поселение**

В 2022 году в МО «Силикатненское городское поселение» планируется благоустроить общественное пространство по программе «Формирование комфортной городской среды»— Центральная площадь (сумма 4 892 041,00 рублей, из них 244 602,05 рублей средства местного бюджета).

На сегодняшний день по итогам торгов заключен муниципальный контракт

с ИП «Козлов П.В.»

Планируемые виды работ:

- планировка территории;

- озеленение;

- освещение;

- обустройство пешеходных зон;

- установка МАФ;

- обустройство декоративных клумб.

Подрядчики к работе приступили.

**В 2021 году** на ремонт и содержание автомобильных дорог **областного значения** в Сенгилеевском районе будет направлено – **144,1 млн. рублей**

1. В рамках реализации **проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «Большие Ключищи-Сенгилей-Байдулино» на участке **с. Потапиха – поворот на с. Криуши протяженностью 3,1км на сумму 53,9 млн. рублей**

2. Ремонт моста в **с. Артюшкино на сумму 25,3 млн. рублей;**

3. Освещение участка автодороги «Тушна-Артюшкино» **(с.Артюшкино)** протяжённостью 1,4 км на сумму 4,4 млн. рублей;

4. На содержание автодорог направлено 48,0 млн. рублей (подрядная организация ООО «Ульяновсктрансстрой»), из них **8,9 млн. рублей на ремонт «картами»:** а/д «Алешкино - Вырастайкино - Р. Бектяшка» у с. Р. Бектяшка 1,2км на сумму 6,8 млн. рублей, **с. Екатериновка** (подъезд к ФАП) 0,3км на сумму 2,1 млн. рублей;

5. Установку автопавильона в **с. Екатериновка -** 0,4 млн. рублей**;**

6. 11,4 млн. рублей на ямочный ремонт (по всей сети дорог), 7,6 млн. рублей на прочие работы по летнему содержанию (покраска знаков, автопавильонов, мостов, планировка обочин, покос травы, вырубка кустарника), 26,1 млн. рублей на зимнее содержание, 4,1 млн. рублей на нанесение горизонтальной дорожной разметки – 82 км.

В 2021 году на территории района реализовано 6 муниципальных составляющих федеральных проектов национального проекта **«Образование» и «Демография»** («Современная школа»; «Успех каждого ребёнка»; «Поддержка семей, имеющих детей»; «Цифровая образовательная среда»; «Учитель будущего» «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»)

Реализация данных проектов происходит через обновления содержания и технологии преподавания образовательных программ, обновления материально-технической базы образовательных учреждений, инфраструктуры и кадрового потенциала.

Так в рамках федерального национального проекта «Образования» **«Современная школа»** в 2021 году в районе продолжилась работа по оснащению современным оборудованием: открылись в трех ОУ «Точка роста»: МОУ Шиловская СШ, МОУ Красноргуляевская СШ, МОУ Алешкинская ОШ.). В настоящее время в шести школах сформированы специализированные центры естественно – научной, технологической, цифровой и гуманитарной направленности. (В 2019 году МОУ Тушнинская СШ, в 2020 год \_ СШ г. Сенгилея, Силикатненская СШ). Такие центры призваны помочь повысить уровень образования наших ребят, сократив разрыв между городскими и сельскими школами. В перспективе будет несколько центров в одном муниципалитете, что позволит составить кластер общеобразовательных организаций, которые в опережающем порядке вооружат детей новыми навыками цифрового и гуманитарного профилей.

Целью федерального проекта «Успех каждого ребёнка» является обеспечение занятости 25 % обучающихся по программам технической и естественнонаучной направленностей к 2024 году.

В настоящее время по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по технической и естественно-научной направленностям охват составляет 38,6%.

Задачей на 2022 год является - увеличение численности детей, дополнительно охваченных дополнительными общеобразовательными программами, соответствующими приоритетным направлениям, таким как техническое и естественнонаучное до 22,0 %. Руководители образовательных учреждений провели работу по комплектованию с учётом реализации поставленной задачи.

Целью федерального проекта «Успех каждого ребёнка» -это создание условий для обучения к 2024 году не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Всего в системе дополнительного образования занято 78 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, что составляет 74,3 % соответственно от численности детей данных категорий, проживающих в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет.

На 2022 год стоит задача сохранить долю детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста не ниже 58,0%.

С целью реализации мероприятия «Создание новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2020 году» с сентября созданы в трех образовательных организациях (МУ ДО Сенгилеевский ЦДТ, МОУ Силикатненская СШ, МОУ Красногуляевская СШ) новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ по направленностям: естественнонаучной, туристско-краеведческой, технической направленности. Общий охват 355 человек. В 2021 году создание новых мест организовано при МОУ Силикатненская СШ (техническая направленность и социально-гуманитарная) и МОУ СШ г.Сенгилея им. Н.Н.Вербина (художественная). Общий охват составил 210 человек.

**Проект «Современная школа»**

Согласно дорожных карт по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году:

- определены помещения для размещения Центров «Точка роста» на базе МОУ Елаурская СШ им.А.П.Дмитриева и МОУ Артюшкинская ОШ имени Д.И.Исакова (до 17.01.2022);

- подготовлены проекты зонирования помещений будущих Центров (до 17.01.2022);

- разработаны локальные сметы по ремонту помещений и схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей (до 28.02.2022);

- проведена экспертиза локальной сметы на ценообразование (до 30.03.2022);

- заключены прямые договора на ремонт (до 31.03.2022);

- заключены договора на закупку мебели (до 31.03.2022).

**Проект «Учитель будущего»**

По состоянию на 31.03.2022 года 46,58% педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников. 8% учителей вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников. Добровольную независимую оценку профессиональной квалификации прошли 0,65% педагогических работников.

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства (январь 2022 - муниципальный этап конкурса «Учитель года-2022», март 2022 - региональный этап конкурса «Учитель года-2022» (лауреат)).

Участие руководителей образовательных организаций в совещаниях по вопросам непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников (февраль 2022)

Участие педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций, в программах обмена опытом и лучшими практиками организации непрерывного образования (ежемесячно)

**Цифровая образовательная среда.**

В 2022 году в проект включена Силикатненская СШ. К 2024 году цифровое оборудование поступит во все школы нашего района. Также в настоящий момент **все образовательные организации**, реализующих программы общего образования обеспечены высокоскоростным интернетом: выше 100 Мбит), расположенных в городской местности и 50 Мб/с, расположенных в сельской местности и в посёлках городского типа.

Реализация **комплексной муниципальной программы «Забота»** на период 2019-2023 годы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район и внебюджетных средств (средств предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности муниципального образования «Сенгилеевский район», а также иных спонсорских средств).

**За I квартал 2022 год** на реализацию программы «Забота» фактически направлено **2920,5 тыс.руб.** *(20,8% от планового значения, план – 14025,2 тыс.руб.),* в т.ч.:

- из средств бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район 2100,4 тыс.руб. *(исполнение плана на 28,2 %, плановое значение – 7444,1 тыс.руб.)*,

- из внебюджетных средств – 820,1тыс.руб. *(исполнение плана на 12,5%, плановое значение – 6581,1 тыс.руб.)*.

В том числе:

**1)на реализацию комплекса мероприятий по адресной поддержке населения** **за I квартал 2022 год**  направлено **88,0 тыс.руб.** *(58,7% от планового значения - 150,0 тыс.руб.)*, в том числе:

- из средств районного бюджета – 5,0 тыс.руб. (1чел.);

- из внебюджетных средств – 83,0 тыс.руб. (продуктовая и вещевая помощь).

Из средств муниципального образования помощь оказана **1 чел.** на **5,0 тыс. руб.** (за 2016 год – 19 чел. на 74,0 тыс. руб., за 2017 год – 35 чел. на 160,0 тыс. руб., за 2018 год – 53 чел. на 156,5 тыс. руб., за 2019 год – 25 чел. на 124,0 тыс.руб., за 2020 год – 40 чел. на 302,0 тыс.руб., за 2021 год – 11 чел. на 46,5 тыс.руб.), в т.ч.:

- в связи с пожаром – **1** чел. на **5,0** тыс.руб.

**2)на реализацию комплекса мероприятий по повышению качества жизни граждан старшего поколения** **за I квартал 2022 год**  из бюджетов различных уровней направлено **702,6 тыс.руб.** *(22,6% от плана, плановое значение 3113,3 тыс.руб.)*, в том числе:

- из средств районного бюджета – 615,2 тыс.руб. *(26,9% от плана, плановое значение 2288,0 тыс.руб.)*;

- внебюджетные средства – 87,4 тыс.руб. *(10,6% от плана, плановое значение 825,3 тыс.руб.).*

**3)на реализацию комплекса мероприятий по повышению качества жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья «Доступная среда»** из бюджетов различных уровней за I квартал 2022 год направлено 180,1 тыс.руб. *(54,2% от плана, плановое значение 332,0 тыс.руб.),* в том числе из:

- средств бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район – 46,8 тыс.руб.;

- внебюджетные средства 133,3 тыс.руб.

На 01.04.2022 года **3 инвалидам с хроническим болезнями почек**, нуждающимся в процедуре гемодиализа, на проезд к месту лечения из средств районного бюджета **выплачено 44,8 тыс.руб.**

В районе создан районный Совет по делам инвалидов при Главе муниципального образования «Сенгилеевский район», в состав которого входят члены общественных организаций и инвалиды различной категории. В течение 2022 года планируется провести 2 заседания Совета. На которых будут рассмотрены вопросы о реализации мероприятий доступной среды в МО «Сенгилеевский район», обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов, обеспечение санаторно-курортным лечением, вопросы трудоустройства и занятости лиц с ограниченными возможностями, создание рабочих мест для данной категории граждан, толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья и др).

На территории района проживает 193 совершеннолетних недееспособных гражданина, из них: 142 недееспособных гражданина проживают в Психоневрологическом интернате п. Лесной, 51 недееспособных граждан – с опекунами.

За январь – март 2022 года проведено 14 обследований материально-бытовых условий проживания совершеннолетних недееспособных граждан и качества исполнения опекунами своих обязанностей.

**4)на реализацию мероприятий по поддержке семьи, материнства и детства** из бюджетов различных уровней за I квартал 2022 год направлено 1949,8 тыс.руб. *(18,7 % от плана, плановое значение 10429,9 тыс.руб.),* в том числе из:

-из средств бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район – 1433,4 тыс.руб.;

-внебюджетные средства 516,4 руб.

В целях поддержки детей из многодетных и малоимущих семей за счёт средств районного бюджета организовано бесплатное питание в школах. Во 2-м полугодии 2020/2021 учебного года 428 школьников получали бесплатное питание, на 01.04.2022 г. 2021/2022 учебного года бесплатным питанием охвачено 374 школьника. На данную меру поддержки с начала 2022 года затрачено 860,9 тыс. руб. из средств районного бюджета и внебюджетных средств.

**Реализация национального проекта «Спорт норма жизни»:**

Фактический показатель доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на конец 2022 года должен составить 48,6%.

Плановый показатель за 1 квартал 2022 года – 48,3%. (от 18078 чел.) Показатель выполняется.

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%).

Плановый показатель на конец 2022 года – 87,5%.

Фактический показатель за 1 квартал2022 года - 93,5 %.

Показатель выполняется.

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины 30-59лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)

Плановый показатель на конец 2022 года – 41,3%.

Фактический показатель за 1 квартал 2022 года - 38,8%.

Показатель выполняется.

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины 60-79лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%)

Плановый показатель на конец 2022 года –21,2 %.

Фактический показатель за 1 квартал 2022 года - 16,7 %.

Показатель выполняется.

Уровень обеспеченности граждан муниципального образования «Сенгилеевский район» спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%).

Плановый показатель на конец 2022 года – 61,2%.

Фактический показатель за 1 квартал 2022 года - 54,5%.

Показатель выполняется.

По проекту **Цифровое государственное управление** все муниципальные услуги, предоставляемые на территории муниципального образования «Сенгилеевский район», своевременно актуализируются и приведены в соответствие с действующим законодательством. На портал госуслуг выведены 18 услуг, а всего для получения в электронной форме доступно жителям нашего района 15 муниципальных услуг.

На данный момент муниципальными учреждениями района активно используется платформа государственных сервисов версии 2.0, через которую организовано предоставление массовых социально-значимых муниципальных услуг (53 шт.).

По результатам 2021 года **доля взаимодействий граждан** и коммерческих организаций с органами власти местного самоуправления в Сенгилеевском районе, осуществляемых в цифровом виде, **составила 80,64 %, что выше планового на 40.64%.**

В рамках реализации федерального проекта **Информационная инфраструктура** в 2020-2021 годах были проведены работы по подключению Интернета посредством опто-волоконных линий связи в 34 бюджетных учреждениях: с.Русская Бектяшка (ФАП,школа), с. Екатериновка (ФАП), с. Артюшкино (ФАП, школа), с. Алешкино (ФАП, школа), п. Красный Гуляй (школа), п. Цемзавод (школа, противопожарная охрана), с. Шиловка (ФАП, школа), с. Кротково – (ФАП, школа), с. Мордово – (школа, ФАП), с. Елаур – (ФАП, школа, Администрация поселения, пожарная часть), с. Тушна - (Администрация поселения, школа), ФАПы с. Бекетовка, с. Вырыстайкино, п. Кр. Гуляй - (Администрация поселения, пожарная часть), п. Силикатный – (Администрация поселения, школа) г. Сенгилей ЦРБ ул. Нижневыборная д. 8, школа второе и третье здание Октябрьская 6 и Н. Линия 36, п. Силикатный ул. Лесная д. 1А, п. с. Тушна ул. Школьная д. 1, р.п. Красный Гуляй, ул. Железнодорожная, д.4А, ПНИ в п. Лесной (не как социально-значимый объект). На 2022-2024 годы запланировано подключение объектов отрасли культуры.

В результате мероприятий, проведенных в рамках проекта **Информационная безопасность**, в Сенгилеевском районе в 2021 годубыл достигнут показатель Стоимостная доля закупаемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения - 100 %. На 2022 год запланировано удержание данного показателя на том же уровне.

В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» и государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области планируется продолжение ремонтных работ на сумму 4152,8 тыс. руб. в здании «Сенгилеевского районного краеведческого музея им. А.И. Солуянова».

В целях реализации данного мероприятия заключены 8 муниципальных контрактов с подрядной организацией ООО «Проектстройреставрация» от 13 апреля 2022г.

В рамках данного ремонта планируется: замена системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения. Внутренняя отделка стен, ремонт полов и потолка, замена внутренних дверей.

Подрядчик приступает к работам 25 апреля 2022 года.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» и государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» планируется строительство дома культуры в с. Шиловка на изначально сумму 35000,0 тыс. руб., но в процессе перерасчета проектно-сметной документации сумма составляет 50 000,0 тыс. руб.

В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» реализация **федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** осуществляется по трём региональным проектам:

**- «Популяризация предпринимательства»**

- **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

-**«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»**

По состоянию на 01.04.2022г численность субъектов предпринимательской

деятельности по МО «Сенгилеевский район» составила 560, в т.ч. 101 юридическое лицо (малые предприятия) и 459 индивидуальные предприниматели и «самозанятые», что составляет 105,3 % к 01.04.2021г. (СМСП- 532 в т.ч. ИП - 451). За 1 квартал 2022 года открылись 34 ИП. (Статистические данные не поступили).

Численность работающих в сфере малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» по состоянию на 01.04.2022г – 1337 чел, рост к соответствующему уровню прошлого года составил 101,2% (1334чел).

В бюджет муниципального образования «Сенгилеевский район» за 1 квартал 2022г поступило налоговых платежей в сумме 6173,8 т.р, что составило к плану 149,5% , к 1 кварталу 2021 года – 194,7% (3171,1 т.р).

В том числе:

- упрощённая система налогообложения в сумме 2573,80 т.р. или 105,6% к плану и в 3,3 раза больше соответствующего периода 2021г (769,9 т.р.).

- патентной системе в сумме 866,40 т.р. или 102,7% к плану и 98% к показателям 1 квартала 2021 года (884,1 т.р.);

- единый с/х налог в сумме 2721,10 т.р. или в 3,2 раза больше плана и в 3,6 раза больше соответствующего периода 2021г (763,2 т.р.);

- ЕНВД выполнен в сумме 12,5 т.р., это 1,6 % к показателям 1 квартала 2021г (753,9т.р.);

Из общего количества предпринимателей по видам экономической деятельности по состоянию на 01.04.2022г наибольшее количество 46,5% занято в торговле , 21,1% - транспортные услуги, 6,0% - сельское хозяйство, 4,8% - обрабатывающая промышленность, 5,5%- строительство, 2,3% - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, 1,8% деятельность в области информации и связи, другие виды деятельности 12,0% (финансовая и страховая, операции с недвижимым имуществом, научная и техническая, в области здравоохранения и социальных услуги др.).

Поступившие от бизнеса налоги составили 17,8 % от собственных доходов муниципального образования «Сенгилеевский район».

Для создания благоприятных условий ведения бизнеса на территории Сенгилеевского района создан Координационный Совет по развитию предпринимательства (от 14.12.2020г №688-п утверждён новый состав). С момента создания Совета (2012г) проведено 54 заседания, в т.ч. за 1 квартал 2022г проведено 1 заседание Совета.

По результатам работы за 1 квартал и 2022г в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» завершена реализация инвестиционного проекта в малом бизнесе - ИП Семьяннова Е.А. (г. Сенгилей) реконструкция помещения и открытие цеха по производству мясных полуфабрикатов. Объём инвестиций 0,7 млн. руб. создано 2 рабочих места.

В настоящее время управлением экономического и стратегического развития Администрации МО «Сенгилеевский район» сопровождаются 9 инвестиционных проектов с объёмом инвестиций 30,0 млн. руб., по которым планируется создать 26 новых рабочих мест.

В том числе:

1) ИП Глебова Э.В. (с.Смородино, Сенгилеевский район) - реконструкция здания и открытие фермы. Направление овцеводство. Объём инвестиций 7,0 млн. руб. Планируется создание 6 новых рабочих мест. Совместный проект Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и Администрации МО«Сенгилеевский район».

2) ИП Ибрагимов Т.Б. – строительство магазина в г.Сенгилее. Объём инвестиций 2,0 млн.руб. Планируется создать 2 новых рабочих места.

3) ИП Шабулкина О.А. – строительство социального кафе - магазина в г.Сенгилее. Объём инвестиций 3,0 млн.руб. Планируется создать 2 новых рабочих места.

4) КФХ Филатова Д.В. (с.Артюшкино) развитие КФХ по разведению КРС молочного направления. Объём инвестиций 3,8 млн руб. Планируется создать 2 новых рабочих места.

5) ИП Румянцева М. А. (с. Шиловка) Строительство магазина в с. Тушна .Объём инвестиций 2,8 млн.руб. Планируется создать 5 новых рабочих мест. Срок реализации 2021г-2022г.

6) ИП Пушистов В. В. (с.Тушна) Строительство магазина в с. Тушна ( объём инвестиций 3,0 млн.руб. срок реализации 2021-2023гг и созданием 3 новых рабочих мест), реконструкция магазина с.Екатериновка (объём инвестиций 1,0 млн.руб. планируется создать 1 рабочее место, срок реализации 2021-2022гг).

7) ИП Кочеткова Л.М. (с. Новая Слобода) Строительство страусиной фермы, объем инвестиций 3,0 млн.руб. планируется создать 2 новых рабочих места, срок реализации проекта 2021-2022гг.

8) КФХ Жукова О.О. (с.Смородино, Сенгилеевский район»). По линии Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Глава КФХ Жукова О.О. по программе «Агростартап» получила субсидию в сумме 2,4 млн.руб. на приобретение молодняка индейки 4000 голов и приобретения машины – рефрижератор для доставки продукции. Планируется создать 2 новых рабочих места.

9) ИП Семьяннов А.Ю. (г.Сенгилей) строительство туристической базы «Широкий». Объём инвестиций 3,0 млн. руб. Планируется создать 2 рабочих места. Срок реализации 2022 год.

В 1 квартале 2022г заявлены бизнес – проекты:

1. ООО«Симбирская Гавань» речное путешествие на пассажирском теплоходе по реке Волга «Симбирская кругосветка». В рамках проекта планируется строительство парк – отеля «Сенгилеевская Гавань» в г.Сенгилее. Объём инвестиций 98,0 млн.руб.

2.ООО «Симбирск Паблисити» строительство глемпинга в МО «Тушнинское сельское поселение» объем инвестиций 3,0 млн.руб;

3.ООО «ЭКОВОЛГА» - строительство семейной базы отдыха. Объём инвестиций 10 млн. руб.

В рамках проекта **«Популяризация предпринимательства»:**

За 1 квартал 2022года в МО«Сенгилеевский район» проведёно 2 обучающих мероприятия по направлению туризм и мероприятие в рамках декады по защите прав потребителей, в котором приняло участие 26 чел.

В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» организована информационно-консультационная работа с населением по вопросу введения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и участия в региональном проекте «Зажиточная семья». За 1 квартал 2022г получили консультацию по данному вопросу 24 чел и зарегистрировались в качестве самозанятых – 7 чел.

В 1 квартале 2022г делегация муниципального образования «Сенгилеевский район» приняла участие 10-11 марта в VI Форуме деловых женщин Ульяновской области (7 чел).

В МО «Сенгилеевский район» проводятся мероприятия направленных на попу-ляризацию и вовлечение в предпринимательскую деятельность. За 1 квартал 2022г подготовлены и опубликованы в районной газете «Волжские зори» 7 статей по предпринимательству.

В рамках проекта **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».**

С целью вовлечения молодёжи в предпринимательскую деятельность 03.03.2022г проведено мероприятие «Азбука предпринимателя» в котором приняли участие сту-денты Сенгилеевского технологического техникума . Обсудили вопросы: «Развитие предпринимательства в Сенгилеевском районе. Как стать предпринимателем ?, Что такое «самозанятость» и налог на «профессиональный доход», участие в региональном проекте «Зажиточная семья» ?». (32чел).

По национальному проекту **«Жилье»** в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья по этапу 2022 – 2023 года расселению подлежат: **220 человек из 101 жилых помещений.**  Общая площадь расселяемых жилых помещений составляет- 3923,43 кв.м. Из них в собственности граждан находится 1601,9 кв. м.. В муниципальной собственности находится 2321,53 кв. м.

**Финансирование программы переселения**

**197 496 480 руб. -** Общая сумма финансирования

**156 326 404,92 руб.-** за счет средств государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства

**39 111571,32 руб.-** за счет средств областного бюджета Ульяновской области.

**2 058503,76 - руб-из бюджета муниципальных образований**

**Два миллиона пятьдесят восемь тысяч пятьсот три руля, 76 копеек (софинансирование)**

По муниципальному образованию **Новослободское сельское поселение** в 2023 году предусмотрено переселение  из 33 жилых помещений общей площадью **1005,3 кв. м.** Стоимость мероприятий по переселению составит -**53 149 440,00 руб.**

По муниципальному образованию «**Сенгилеевское городское поселение**» **по этапу 2022-2023 года** предусмотрено переселение из 35 жилых помещений общей площадью - **1550,5** кв. м. Стоимость мероприятий по переселению составит -**78 705 600,00 руб.**

По муниципальному образованию **Тушнинское сельское поселение** в 2023 году предусмотрено переселение из 31 жилых помещений общей площадью **1367,53 кв. м.** Стоимость мероприятий по переселению составит- **65 641 440,00 руб**.

**По способам переселения:**

Всего **58 договоров социального найма**, и **41 договоров мены**, **2(два)** **заявления на договор выкупа**. Общее количество жилых помещений для строительства нового жилья - 101 жилых помещений.