**Итоги реализации национальных проектов**

**за 1 полугодие 2022 года на территории**

**муниципального образования «Сенгилеевский район»**

На территории муниципального образования реализуется 14 региональных проекта входящих в структуру 5 национальных проектов, что подразумевает исполнение 25 целевых показателей.

На реализацию программы **«Формирование комфортной городской среды»** в 2022 году предусмотрено 8 513 662,00 руб. из них 500 000,00 руб. средства местного бюджета.

В **2022 году** в МО **«Сенгилеевское городское поселение»** благоустраиваются дворовые территории по ул. Лесная д. 20, 22 в р.п. Цемзавод Сенгилеевского района

Установка МАФ, контракт заключен с ООО «Солнечная долина» сумма 366 253, 23 рублей

Выполнено:

- установка скамеек садово-парковых - 8 шт;

- установка урн – 4 шт;

- установка светильников – 4 шт.

подрядчики завершили работы.

Планируется благоустроить дворовые территории по ул. Лесная д. 20, 22 в р.п. Цемзавод Сенгилеевского район (асфальтирование придомовых территорий) на сумму 1 748 460,00 рублей, из них 102 661,23 рубля средства местного бюджета. Заключен контракт с ИП Мартиросян А.Л.

Общественное пространство (благоустройство парка «Молодежный» в г. Сенгилей) заключен контракт с ИП Савина Юлия Мансуровна сумма контракта 5 906 665,58 рублей.

Выполнено:

- покрытие проездов, тротуаров, дорожек и площадок сквера;

- установка МАФ;

- установка наружного освещения;

- озеленение.

работы завершены, с недочетами.

**Силикатненское городское поселение**

В 2022 году в МО «Силикатненское городское поселение» планируется благоустроить общественное пространство по программе «Городская среда»— Центральная площадь (сумма 4 892 041,00 рублей, из них 244 602,05 рублей средства местного бюджета).

На сегодняшний день по итогам торгов заключен муниципальный контракт

с ИП «Козлов П.В.»

Планируемые виды работ:

- планировка территории;

- озеленение;

- освещение;

- обустройство пешеходных зон;

- установка МАФ;

- обустройство декоративных клумб.

Работы планируется завершить до 31.08.2022 г.

Подрядчики к работе приступили, часть работ выполнена (оплачено 1630,26 тыс.руб.)

**В 2022 году** на ремонт и содержание автомобильных дорог **областного значения** в Сенгилеевском районе будет направлено – **161,3 млн. рублей**

1. В рамках реализации **проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** запланирован ремонт автомобильной дороги «Большие Ключищи-Сенгилей-Байдулино» у с.Кротково **протяженностью 3,0 км на сумму 58,1 млн. рублей** (работы выполнены на 99%)

2. На содержание автодорог направлено 56,0 млн. рублей (подрядная организация ООО «Ульяновсктрансстрой»), из них

**9,8 млн. рублей на ремонт «картами»:**

а/д «Алешкино - Вырастайкино - Р. Бектяшка» у с. Р. Бектяшка 1,5 км на сумму 9,8 млн. рублей (работы выполнены),

а/д «Большие Ключищи-Сенгилей» ремонт моста в с.Тушна (41 п.м.) на сумму 34,4 млн.руб. (работы ведутся);

11,8 млн.руб. на ямочный ремонт (по всей сети дорог).

Так же планируется направить:

-0,4 млн. руб. на установку автопавильона в п.Тушна

-8,8 млн.руб.на прочие работы по летнему содержанию (покраска знаков, автопавильонов, мостов, планировка обочин, покос травы, вырубка кустарника);

-26,2 млн.руб. на зимнее содержание;

-4,1 млн.руб. на нанесение горизонтальной дорожной разметки (82 км.)

-освещение участка автодороги «объезд г.Сенгилей» - 1,3 км. и транзита по с.Елаур – 1,2 км. на сумму 7,7 млн.руб.

В 2021 году на территории района реализовано 6 муниципальных составляющих федеральных проектов национального проекта **«Образование» и «Демография»** («Современная школа»; «Успех каждого ребёнка»; «Поддержка семей, имеющих детей»; «Цифровая образовательная среда»; «Учитель будущего» «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»)

Реализация данных проектов происходит через обновления содержания и технологии преподавания образовательных программ, обновления материально-технической базы образовательных учреждений, инфраструктуры и кадрового потенциала.

Так в рамках федерального национального проекта «Образования» **«Современная школа»** согласно дорожных карт по созданию Центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году:

- определены помещения для размещения Центров «Точка роста» на базе МОУ Елаурская СШ им.А.П.Дмитриева и МОУ Артюшкинская ОШ имени Д.И.Исакова (общая сумма средств 5 007,07 тыс. руб.);

- подготовлены проекты зонирования помещений будущих Центров;

- разработаны локальные сметы по ремонту помещений и схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей;

- проведена экспертиза локальной сметы на ценообразование;

- заключены прямые договора на ремонт;

- заключены договора на закупку мебели.

В настоящее время в шести школах сформированы специализированные центры естественно – научной, технологической, цифровой и гуманитарной направленности. (В 2019 году МОУ Тушнинская СШ, в 2020 году СШ г. Сенгилея, Силикатненская СШ). Такие центры призваны помочь повысить уровень образования наших ребят, сократив разрыв между городскими и сельскими школами. В перспективе будет несколько центров в одном муниципалитете, что позволит составить кластер общеобразовательных организаций, которые в опережающем порядке вооружат детей новыми навыками цифрового и гуманитарного профилей.

Целью федерального проекта «Успех каждого ребёнка» является обеспечение к 2024 году не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных условий для воспитания гармонично развитой с социально-ответственной личности.

Общий охват составляет 2173 ребёнка (74,6%) от общего числа детей проживающих на территории МО «Сенгилеевский район» в возрасте от 5-18 лет.

Задача на 2022 увеличить охват детей в возрасте от 5-18 лет дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет до 80 %.

Целью федерального проекта «Успех каждого ребёнка» является обеспечение занятости 25 % обучающихся по программам технической и естественнонаучной направленностей к 2024 году.

В настоящее время по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по технической и естественно-научной направленностям охват составляет 37 %.

Задачей на 2022 год является - увеличение численности детей, дополнительно охваченных дополнительными общеобразовательными программами, соответствующими приоритетным направлениям, таким как техническое и естественнонаучное до 23,0 %. Руководители образовательных учреждений провели работу по комплектованию с учётом реализации поставленной задачи.

Цель федерального проекта «Успех каждого ребёнка» - это создание условий для обучения к 2024 году не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Всего в системе дополнительного образования занято 78 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, что составляет 74,3 % соответственно от численности детей данных категорий, проживающих в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет.

На 2022 год стоит задача сохранить долю детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста не ниже 58,0%.

С целью реализации мероприятия «Создание новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2020 году» с сентября созданы в трех образовательных организациях (МУ ДО Сенгилеевский ЦДТ, МОУ Силикатненская СШ, МОУ Красногуляевская СШ) новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ по направленностям: естественнонаучной, туристско-краеведческой, технической направленности. Общий охват 355 человек. В 2021 году создание новых мест организовано при МОУ Силикатненская СШ (техническая направленность и социально-гуманитарная) и МОУ СШ г.Сенгилея им. Н.Н.Вербина (художественная). Общий охват составил 210 человек.

**Проект «Учитель будущего»**

По состоянию на 30.06.2022 года 72% педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников. 11% учителей вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников. Добровольную независимую оценку профессиональной квалификации прошли 1,3% педагогических работников.

Участие руководителей образовательных организаций в совещаниях по вопросам непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников (апрель 2022)

Участие педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций, в программах обмена опытом и лучшими практиками организации непрерывного образования (ежемесячно)

**Цифровая образовательная среда.**

В 2022 году в проект включена Силикатненская СШ. К 2024 году цифровое оборудование поступит во все школы нашего района. Также в настоящий момент **все образовательные организации**, реализующих программы общего образования обеспечены высокоскоростным интернетом: выше 100 Мбит), расположенных в городской местности и 50 Мб/с, расположенных в сельской местности и в посёлках городского типа.

Комплексная муниципальная программа «Забота» на 2019-2023 годы направлена на повышение качества жизни населения Сенгилеевского района за счёт интеграции мероприятий органов местного самоуправления муниципального образования «Сенгилеевский район», институтов гражданского общества, юридических и физических лиц, направленных на поддержку социально не защищённых граждан и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в поддержке, во всех сферах, влияющих на жизнеобеспечение населения, за счёт повышения эффективности и адресности мер, направленных на обеспечение достойного уровня жизни пожилых граждан, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и иных социально не защищённых граждан муниципального образования «Сенгилеевский район».

**Реализация национального проекта «Спорт норма жизни»:**

Фактический показатель: доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на конец 2022 года должен составить 48,6%.

Плановый показатель за 2 квартал 2022 года – 48,4% - 8749 человек (от 18078 чел.) Показатель выполняется.

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%).

Плановый показатель на конец 2022 года – 87,5%.

Фактический показатель за 2 квартал 2022 года - 93,5 %.

Показатель выполняется.

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины 30-59лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)

Плановый показатель на конец 2022 года – 41,3%.

Фактический показатель за 2 квартал 2022 года - 38,8%.

Показатель выполняется.

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины 60-79лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%)

Плановый показатель на конец 2022 года –21,2 %.

Фактический показатель за 2 квартал 2022 года - 16,8 %.

Показатель выполняется.

Уровень обеспеченности граждан муниципального образования «Сенгилеевский район» спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%).

Плановый показатель на конец 2022 года – 61,2%.

Фактический показатель за 2 квартал 2022 года - 57,5%.

Показатель выполняется.

По проекту **Цифровое государственное управление** все муниципальные услуги, предоставляемые на территории муниципального образования «Сенгилеевский район», своевременно актуализируются и приведены в соответствие с действующим законодательством. На портал госуслуг выведены 18 услуг, а всего для получения в электронной форме доступно жителям нашего района 15 муниципальных услуг.

На данный момент муниципальными учреждениями района активно используется платформа государственных сервисов версии 2.0, через которую организовано предоставление массовых социально-значимых муниципальных услуг (53 шт.).

По результатам 2021 года **доля взаимодействий граждан** и коммерческих организаций с органами власти местного самоуправления в Сенгилеевском районе, осуществляемых в цифровом виде, **составила 80,64 %, что выше планового на 40.64%.**

В рамках реализации федерального проекта **Информационная инфраструктура** в 2020-2021 годах были проведены работы по подключению Интернета посредством опто-волоконных линий связи в 34 бюджетных учреждениях: с.Русская Бектяшка (ФАП,школа), с. Екатериновка (ФАП), с. Артюшкино (ФАП, школа), с. Алешкино (ФАП, школа), п. Красный Гуляй (школа), п. Цемзавод (школа, противопожарная охрана), с. Шиловка (ФАП, школа), с. Кротково – (ФАП, школа), с. Мордово – (школа, ФАП), с. Елаур – (ФАП, школа, Администрация поселения, пожарная часть), с. Тушна - (Администрация поселения, школа), ФАПы с. Бекетовка, с. Вырыстайкино, п. Кр. Гуляй - (Администрация поселения, пожарная часть), п. Силикатный – (Администрация поселения, школа) г. Сенгилей ЦРБ ул. Нижневыборная д. 8, школа второе и третье здание Октябрьская 6 и Н. Линия 36, п. Силикатный ул. Лесная д. 1А, п. с. Тушна ул. Школьная д. 1, р.п. Красный Гуляй, ул. Железнодорожная, д.4А, ПНИ в п. Лесной (не как социально-значимый объект). На 2022-2024 годы запланировано подключение объектов отрасли культуры.

В результате мероприятий, проведенных в рамках проекта **Информационная безопасность**, в Сенгилеевском районе в 2021 годубыл достигнут показатель Стоимостная доля закупаемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения - 100 %. На 2022 год запланировано удержание данного показателя на том же уровне.

**В рамках реализации Федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»** ведутся ремонтные работы в здании МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей им. А.И. Солуянова». Финансирование данного мероприятия составит 4 152 800,00 рублей. В том числе федеральный бюджет – 2 819 700,00 рублей, областной бюджет – 1 208 500,00 рублей и муниципальный бюджет – 124 600,00 рублей

В ходе выполнения работ предусмотрен ремонт внутренних помещений здания, заменена система отопления, организация канализации, установка дверей, полная замена пола и частично потолка, выравнивание и покраска стен. Выполнены следующие работы: полный демонтаж и замена покрытия пола доской и фанерой, демонтаж и замена системы отопления, установка потолка «Armstrong» на 1 этаже, выравнивание и покраска стен первого этажа (экспозиционный зал), проведена электрическая проводка.

*Примечание: 13 апреля 2022 года было заключено 8 контрактов на общую сумму 4 152 800,00 руб. По всем договорам выплачен аванс в размере 30% от стоимости работ. Что в сумме составило 1 245 840,00 рублей. Договор на ремонт отопления оплачен в полном объеме на сумму 543 613,38 рублей.*

**В рамках реализации Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» курсы повышения квалификации прошли:**

1. Гудкова Т.П., преподаватель хореографического отделения МБУ ДО «ДШИ имени Б.С.Неклюдова» МО «Сенгилеевский район» (Московская государственная академия хореографии-по дополнительной профессиональной программе «Народно-сценический танец: методика

преподавания академических и народных танцев» февраль 2022 год)  
 2.Бойко О.А., преподаватель хореографического отделения МБУ ДО «ДШИ имени Б.С.Неклюдова» МО «Сенгилеевский район» (Московская государственная академия хореографии-по дополнительной профессиональной программе «Народно-сценический танец: методика

преподавания академических и народных танцев» февраля 2022 год)

3.Безрукова Е.В., библиотекарь Тушнинской библиотеки (Санкт-Петербургский государственный институт культуры, март 2022)

4.Басманова И.Е., библиотекарь Цемзаводской библиотеки (Краснодарский государственный институт культуры, апрель 2022)

5.Вавилина С.Н., библиотекарь Елаурской библиотеки (Кемеровский государственный институт культуры, апрель 2022)

Проведены социально-значимые мероприятия:

- Празднование дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

- Праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей;

- Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня России;

- Районный национальный праздник «Акатуй» и 350-е с. Елаур;

- Районный национальный праздник «Сабантуй»;

- Районный конфессиональный праздник «Троица».

В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» реализация **федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** осуществляется по трём региональным проектам:

**- «Популяризация предпринимательства»**

- **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

-**«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»**

По состоянию на 01.07.2022г численность субъектов предпринимательской деятельности по МО«Сенгилеевский район» составила 570, в т.ч. 101 юридическое лицо (малые предприятия) и 469 индивидуальные предприниматели и «самозанятые», что составляет 105,7 % к 01.07.2021г. (СМСП- 539 в т.ч. ИП и «самозанятых» - 458) . За 1 полугодие 2022 года открылись 50 ИП. (Статистические данные не поступили).

Численность работающих в сфере малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» по состоянию на 01.07.2022г – 1340 чел, рост к соответствующему уровню прошлого года составил 100,4% (1335чел).

В бюджет муниципального образования «Сенгилеевский район» за 1 полугодие 2022г поступило налоговых платежей в сумме 9957,5 т.р, что составило к плану 120%, к 1 полугодию 2021 года – 155,7% (6396,1 т.р).

В том числе:

- упрощённая система налогообложения в сумме 5011,60 т.р. или 101,6% к плану и в 2,04 раза больше соответствующего периода 2021г (2449,9 т.р.).

- патентной системе в сумме 1678,30 т.р. или 100,8% к плану и 144,1% к показателям 1 полугодия 2021 года (1164,6 т.р.);

- единый с/х налог в сумме 3251,4 т.р. или 190,8 % больше плана и 180,7% к соответствующему периоду 2021г (1799,6т.р.);

- ЕНВД выполнен в сумме 16,20 т.р., это 1,6 % к показателям 1 полугодия 2021г (982,0т.р.);

В бюджет муниципального образования «Сенгилеевский район» за 2 квартал 2022г поступило налоговых платежей в сумме 3783,70 т.р, что составило к 2 кварталу 2021 года – 117,3% (3224,9 т.р).

Из общего количества предпринимателей по видам экономической деятельности по состоянию на 01.07.2022г наибольшее количество 46,3% занято в торговле, 20,3% - транспортные услуги, 5,9% - сельское хозяйство, 4,6% - обрабатывающая промышленность, 6,6%- строительство, 2,2% - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, 1,7% деятельность в области информации и связи, другие виды деятельности 12,4% (финансовая и страховая, операции с недвижимым имуществом, научная и техническая, в области здравоохранения и социальных услуги др.).

Поступившие от бизнеса налоги составили 14.2 % от собственных доходов муниципального образования «Сенгилеевский район».

Для создания благоприятных условий ведения бизнеса на территории Сенгилеевского района создан Координационный Совет по развитию предпринимательства (от 14.12.2020г №688-п утверждён новый состав). С момента создания Совета (2012г) проведено 55 заседаний, в т.ч. за 1 полугодие 2022г проведено 2 заседания Совета.

По результатам работы за 1 полугодие 2022г в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» завершена реализация 2-х инвестиционных проектов в малом бизнесе - ИП Семьяннова Е.А. (г. Сенгилей) реконструкция помещения и открытие цеха по производству мясных полуфабрикатов. Объём инвестиций 0,7 млн. руб. создано 2 рабочих места и ИП Ушкова Ю.Д. строительство мини-пекарни в г.Сенгилее по ул.Ленина 35. Объём инвестиций 0,7 млн. руб. 2 новых рабочих места. Открытие запланировано в августе 2022г.

В настоящее время управлением экономического и стратегического развития Администрации МО «Сенгилеевский район» сопровождаются 9 инвестиционных проектов с объёмом инвестиций 30,0 млн. руб., по которым планируется создать 26 новых рабочих мест.

В том числе:

1) ИП Глебова Э.В. (с.Смородино, Сенгилеевский район) - реконструкция здания и открытие фермы. Направление овцеводство. Объём инвестиций 7,0 млн. руб. Планируется создание 6 новых рабочих мест. Совместный проект Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и Администрации МО«Сенгилеевский район». Данный проект стал победителем регионального конкурса по программе «Семейная ферма» на получение субсидии для развития овцеводства. Планируется увеличение поголовья до 1,5 тыс. голов.

2) КФХ Филатова Д.В. (с.Артюшкино) развитие КФХ по разведению КРС молочного направления. Объём инвестиций 3,8 млн руб. Планируется создать 2 новых рабочих места. Данный проект стал победителем регионального конкурса по программе «Агростартап» на получение субсидии для развития КРС. Планируется увеличение поголовья крупного рогатого скота до 80 голов. Срок реализации –2020-2025гг.

3) КФХ Жукова О.О. (с.Смородино, Сенгилеевский район»). По линии Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Глава КФХ Жукова О.О. по программе «Агростартап» получила субсидию в сумме 2,4 млн.руб. на приобретение молодняка индейки 4000 голов и приобретение машины – рефрижератор для доставки продукции. Планируется создать 2 новых рабочих места. По проекту планируется увеличение поголовья птицы до 4 тыс .голов. Срок реализации –2021-2026гг.

4) ИП Ибрагимов Р.Б. – строительство магазина в г.Сенгилее. Объём инвестиций 2,0 млн.руб. Планируется создать 2 новых рабочих места. Открытие магазина запланировано в июле 2022г.

5) ИП Семьяннов А.Ю. (г.Сенгилей) строительство туристической базы «Широкий». Объём инвестиций 3,0 млн.руб. Планируется создать 2 рабочих места.

Срок реализации –2022-2023гг. Для реализации проекта предоставлен в аренду земельный участок, в летний период проводятся работы по подведению линии электропередач. Планируется установка 4-х домиков для круглогодичного проживания.

6) ИП Пушистов В. В. (с.Тушна) Строительство магазина в с. Тушна ( объём инвестиций 3,0 млн.руб. срок реализации 2021-2023гг и созданием 3 новых рабочих мест), реконструкция магазина с.Екатериновка (объём инвестиций 1,0 млн.руб. пла-нируется создать 1 рабочее место, срок реализации 2021-2022гг).

7) ИП Кочеткова Л.М. (с. Новая Слобода) Строительство страусиной фермы, объем инвестиций 3,0 млн.руб. планируется создать 2 новых рабочих места. В 2022 году начаты работы по реконструкции помещения для содержания птицы, с целью увеличения на 35 кв.м. Планируется увеличение поголовья страусов на 20 голов.

Срок реализации –2021-2023гг

8) ИП Шабулкина О.А. – строительство социального кафе - магазина в г.Сенгилее. Объём инвестиций 3,0 млн.руб. Планируется создать 2 новых рабочих места. Срок реализации 2022- 2023гг.

9) ИП Румянцева М.А. (с. Шиловка) Строительство магазина в с. Тушна. Объём инвестиций 2,8 млн.руб. Планируется создать 5 новых рабочих мест. В настоящее время предоставлен земельный участок и получено разрешение на строительство. Срок реализации 2023г.

В рамках проекта **«Популяризация предпринимательства»:**

За 1 квартал 2022года в МО«Сенгилеевский район» проведёно 4 обучающих мероприятия, в том числе: по направлению туризм, мероприятие в рамках декады по защите прав потребителей, семинар по участию в региональном проекте «Зажиточная семья», «День открытых дверей Роспотребнадзора для субъектов малого и среднего предпринимательства» в которых приняли участие 66 чел.

В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» организована информационно-консультационная работа с населением по вопросу введения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и участия в региональном проекте «Зажиточная семья». За 1 полугодие 2022г получили консультацию по данному вопросу 39 чел и зарегистрировались в качестве самозанятых – 15 чел. С 01.07.2020г осуществляется переход на новый режим - налог от профессиональной деятельности. По состоянию на 01.01.2022г зарегистрировано в МО «Сенгилеевский район» - 370 чел.

В 1 полугодии 2022г делегация муниципального образования «Сенгилеевский район» приняли участие 10-11 марта в VI Форуме деловых женщин Ульяновской области (7 чел), 15 апреля 2022г в выставке – форуме производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области» приняли участие Эйхман А. Г. и Глебова Э.В.

С 6 по 10 июня 2022 года предприниматели Сенгилеевского района приняли участие в общероссийском опросе по оценке текущего положения дел в сфере предпринимательства и реализации мер поддержки бизнеса в условиях санкционного давления (52 чел).

В МО «Сенгилеевский район» проводятся мероприятия направленных на популяризацию и вовлечение в предпринимательскую деятельность. За 1 полугодие 2022г подготовлены и опубликованы в районной газете «Волжские зори» 14 статей по предпринимательству.

В рамках проекта **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».**

С целью вовлечения молодёжи в предпринимательскую деятельность проведено 2 мероприятия «Азбука предпринимателя» ( 03.03.2022г и 15.04.2022г) в которых приняли участие студенты Сенгилеевского технологического и студенты Сенгилеевского педагогического техникумов. Обсудили вопросы: «Развитие предпринимательства в Сенгилеевском районе. Как стать предпринимателем?, Что такое «самозанятость» и налог на «профессиональный доход», участие в региональном проекте «Зажиточная семья» ?». (62чел).

**Мероприятия по развитию финансовых технологий** поддержки малого предпринимательства в МО«Сенгилеевский район»заключаются в сопровождении СМСП по вопросам предоставления субсидий (грантов) и других мер финансовой поддержки. За 1 полугодие 2022г восемь жителей Сенгилеевского района приняли участие в приоритетном региональном проекте «Зажиточная семья» и получили субсидии на общую сумму 1902,5 тыс. руб.

**Целевые показатели**

по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

По национальному проекту **«Жилье»** в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья по этапу 2022 – 2023 года расселению подлежат: **220 человек из 101 жилых помещений.**  Общая площадь расселяемых жилых помещений составляет- 3923,43 кв.м. Из них в собственности граждан находится 1601,9 кв. м. В муниципальной собственности находится 2321,53 кв. м.

**Финансирование программы переселения**

**317 592 000,00 руб. -** Общая сумма финансирования

**156 326 404,92 руб.-** за счет средств государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства

**153 202 315,32 руб.-** за счет средств областного бюджета Ульяновской области.

**8 063 279,75 – руб. -из бюджета муниципальных образований**

По муниципальному образованию **Новослободское сельское поселение** в 2023 году предусмотрено переселение из 32 жилых помещений общей площадью **1268,00 кв. м.** Стоимость мероприятий по переселению составит - **86 832 000,00 руб.**

По муниципальному образованию «**Сенгилеевское городское поселение**» **по этапу 2022-2023 года** предусмотрено переселение из 39 жилых помещений общей площадью - **1722,00** кв. м. 2 выкупа. Стоимость мероприятий по переселению составит - **125 928 000,00 руб.**

По муниципальному образованию **Тушнинское сельское поселение** в 2023 году предусмотрено переселение из 31 жилых помещений общей площадью **1372,00 кв. м.**, 2 выкупа. Стоимость мероприятий по переселению составит- **104 832 000,00 руб**.

**По способам переселения:**

Всего **64 договора социального найма**, и **38 договоров мены**, **4 заявления на договор выкупа**. Общее количество жилых помещений для строительства нового жилья - 102 жилых помещений.

Для реализации программы переселения для предложений застройщику подготовлено **3 земельных участка для строительства многоквартирных домов:**

**1.** В **Сенгилеевском городском поселении** подготовлено 2 **земельных участка по улице Шевченко, улице Красноармейской (областные участки) и резервный участок по улице Шевченко за домом 35, технические условия по данному адресу:**

-электроснабжение, возможно, подключить с двух мест, от ТП расстояние 100м, от опоры 50 м;

-водоснабжение 300 м горизонтальное наклонное бурение от башни Рожновского – 4 000 000 руб.;

-газоснабжение по высокому давлению с установкой шкафа 900 м – 3 000 000 руб.;

-подъездной путь 100м – 2 800 000 руб.;

-канализация и выгребная яма – 1 800 000 руб.

Нехватка средств в размере: 11 600 000 руб.

1. В **Тушнинском сельском поселении** подготовлено 1 **земельный**  участок. Торги объявлены 1 июля 2022 г., аукцион состоится 8 августа 2022г.