ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район»

Ульяновской области

от 10 июля 2024 г. № 511 -п

- Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Публикация в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте постановления Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области | 10 календарных дней со дня принятия постановления | Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» |
| 2. | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области, согласно техническому заданию | В течении трех месяцев после получения технического задания | Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район», проектная организация |
| 3. | Осуществление проверки и подготовка заключения на проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области | В течении 5 календарных дней с момента получения проекта | Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» |
| 4. | Принятие решения о назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области | Не позднее чем через 10 календарных дней после окончания проверки | Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» |
| 5. | Опубликование проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области в официальном печатном издании и размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» | В течении 7 календарных дней | Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» |
| 6. | Согласование проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области с уполномоченными органами государственной власти Ульяновской области и с заинтересованными органами местного самоуправления | В течении 1 месяца (при необходимости) | Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» |
| 7. | Организация и проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области в населённых пунктах муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» | В течении одного месяца со дня принятия решения о назначении публичных слушаний | Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» |
| 8. | Внесение изменений в проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области по результатам публичных слушаний | В течении 10 календарных дней после завершения публичных слушаний | Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» |
| 9. | Опубликование итогового документа о результатах публичных слушаний по вопросам рассмотрения проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области | В течении 7 дней календарных | Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» |
| 10. | Направление проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области в Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | В течении 10 календарных дней после получения проекта | Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» |
| 11. | Утверждение проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области | В течении месяца | Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» |
| 12. | Публикация решения об утверждении проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области в официальном печатном издании и официальном сайте Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» | В течении 7 календарных дней со дня получения решения | Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» |
| 13. | Публикация проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» | В течении 7 календарных дней со дня получения решения | Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» |